## ORÇAMENTO
P L A N I L H A D E O R Ç A M E N T O
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM | [6 empty] | DATA: | SET/2017
PROJETO: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE POTIM
CIDADE: POTIM - SP
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO | PREÇO | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | Unitário (R$) | Unitário (R$)
[6 empty] | SIMPLES | BDI OU ADM
FOLHA RESUMO
|  |  | REFERENCIAS DE PREÇOS: SINAPI (INSUMOS E SERVIÇOS C/ DESONERAÇÃO - REF. TÉCNICA: 13/05/2017) | [8 empty] | 0% | 18% | 28%
01 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 303743.57 | BDI |  |  | 675303.96 | #REF! | #REF!
[9 empty] | MATERIAIS | SERVIÇOS
02 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 675303.96 | 0.14016 | 0.24177
03 |  |  | ELEVATÓRIA 01 |  |  |  |  | 276854.79 | #REF! | POR METRO
04 |  |  | LINHA DE RECALQUE 01 |  |  |  |  | 74405.08
05 |  |  | REDE INTERCEPTORA E COLETORA DE ESGOTOS |  |  |  |  | 1243517.11
06 |  |  | ELEVATÓRIA FINAL |  |  |  |  | 517841.01
07 |  |  | LINHA DE RECALQUE 02 |  |  |  |  | 235646.89
08 |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS |  |  |  |  | 5487929.89
08.01 |  |  | TERRAPLENAGEM GERAL |  |  |  |  | 715901.64
08.02 |  |  | TRATAMENTO PRELIMINAR MECANIZADO |  |  |  |  | 664314.65
08.03 |  |  | REATORES UASB |  |  |  |  | 1200132.93
08.04 |  |  | FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR |  |  |  |  | 750869.94
08.05 |  |  | DECANTADOR |  |  |  |  | 384835.86
08.06 |  |  | ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 144224.15
08.07 |  |  | SANITIZAÇÃO POR ULTRA VIOLETA |  |  |  |  | 255813.43
08.08 |  |  | QUEIMADOR DE BIOGÁS |  |  |  |  | 12875.47
08.09 |  |  | LEITOS DE SECAGEM |  |  |  |  | 211333.06
08.10 |  |  | EDIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - UNIDADE DE APOIO |  |  |  |  | 130306.38
08.11 |  |  | INTERLIGAÇÕES DE PROCESSOS, DRENAGEM E ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 250506.43
08.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) |  |  |  |  | 341993.34
08.13 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 424822.61
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 8815242.3 | 7456600.31 | 4240770.95 | 1358641.99 | 0.48107
01 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 303743.57 | 3.446% | 6.71 | 6743832.21
01.01 | SINAPI | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | tXkm | 200000 | 0.48 | 0.59605 | 119210.29
01.02 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 50 | 596.68 | 740.9416 | 37047.08 | 0
01.03 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 80 | 437.42 | 543.1767 | 43454.14
01.04 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | un | 1 | 1328.79 | 1650.0567 | 1650.06
01.05 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 24 | 319.03 | 396.1631 | 9507.91
01.06 | SINAPI | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X | m² | 138 | 52.37 | 65.0317 | 8974.37
01.07 | SINAPI | 74039/001 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,50M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 2 50 - FORNEC E COLOC. | m | 200 | 26.28 | 32.6338 | 6526.76
01.08 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 50 | 577.16 | 716.7022 | 35835.11
01.09 | SINAPI | 95463 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES E AS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | un | 2 | 1361.71 | 1690.9359 | 3381.87
01.10 | SINAPI | 74198/002 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | un | 2 | 1506.7 | 1870.9807 | 3741.96
01.11 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 80 | 346.42 | 430.1753 | 34414.02
02 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 675303.96
02.01.00 | COMPOSIÇÃO | CE-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPOSIÇÃO EM APENSO, CONFORME ACORDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU | mês | 12 | 45318.5 | 56275.3297 | 675303.96 | 7.661% |  | de 4,13 a 10,89%
03 |  |  | ELEVATÓRIA 01 |  |  |  |  | 276854.79 | #DIV/0!
03.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2226.54
03.01.01 | SINAPI | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m³ | 160.068 | 0.49 | 0.61 | 97.64
03.01.02 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 160.068 | 3.57 | 4.43 | 709.1
03.01.03 | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 160.068 | 4.89 | 6.07 | 971.61
03.01.04 | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 800.34 | 0.45 | 0.56 | 448.19
03.02 |  |  | ESCAVAÇÕES, EMPRESTIMOS E BOTA FORA |  |  |  |  | 14996.69
03.02.01 | SINAPI | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 46.92 | 8.3 | 10.31 | 483.75
03.02.02 | SINAPI | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 30.258 | 2.41 | 2.99 | 90.47
03.02.03 | COMPOSIÇÃO | CE-002 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), ENTRE 1,00 E 3,00 M. | m³ | 136.161 | 55.28 | 68.65 | 9347.45
03.02.04 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/201 | m³ | 16.6419 | 65.82 | 81.73 | 1360.14
03.02.05 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 41.2 | 23.98 | 29.78 | 1226.94 | 49.44
03.02.06 | SINAPI | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE (EMPRESTIMO) | m³ | 20.6 | 2.57 | 3.19 | 65.71
03.02.07 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (EMPRESTIMO) | m³ | 26.78 | 3.57 | 4.43 | 118.64 |  |  |  | 170
03.02.08 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (EMPRESTIMO) | m³Xkm | 133.9 | 1.36 | 1.69 | 226.29 |  |  |  | 54
03.02.09 | SINAPI | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE (BOTA FORA) | m³ | 90.055 | 2.57 | 3.19 | 287.28
03.02.10 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (BOTA FORA) | m³ | 117.0715 | 3.57 | 4.43 | 518.63 |  |  |  | 170
03.02.11 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (BOTA FORA) | m³Xkm | 585.3575 | 1.36 | 1.69 | 989.25 |  |  |  | 54
03.02.12 | SINAPI | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP (BOTA FORA) | m³ | 117.0715 | 1.94 | 2.41 | 282.14
03.03 |  |  | FUNDAÇOES E ESTRUTURA |  |  |  |  | 50169.81
03.03.01 | SINAPI | 73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | h | 352 | 6.17 | 7.66 | 2696.32
03.03.02 | SINAPI | 40780 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | m² | 12.6 | 9.4 | 11.67 | 147.04
03.03.03 | SINAPI | 6454 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO | m³ | 69.455 | 155.35 | 192.91 | 13398.56
03.03.04 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 13.02 | 19.88 | 24.69 | 321.46
03.03.05 | SINAPI | 92481 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | m² | 13.02 | 148.89 | 184.89 | 2407.27 | 13.02
03.03.06 | SINAPI | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | m² | 97.08 | 126.28 | 156.81 | 15223.11 | 87.22
03.03.07 | SINAPI | 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 1432 | 4 | 4.56 | 6529.92
03.03.08 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 111 | 4.19 | 4.78 | 530.58
03.03.09 | SINAPI | 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 15.6 | 318.3 | 395.26 | 6166.06
03.03.10 | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 15.6 | 27.56 | 34.22 | 533.83
03.03.11 | SINAPI | 73929/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | m² | 57.46 | 31.05 | 38.56 | 2215.66
03.04 |  |  | EQUIPAMENTOS, MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS |  |  |  |  | 181446.08
03.04.01 | COMPOSIÇÃO | CE-003 | PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERFIS METÁLICOS, CONFORME PROJETO (ELEVATÓRIA 01) | un | 1 | 6251.47 | 7762.91 | 7762.91
03.04.02 | SINAPI | 73661 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | un | 1 | 1752.73 | 2176.49 | 2176.49
03.04.03 | COTAÇÃO |  | BOMBA SUBMERSÍVEL KSB KRT K 40-250/5 4 W ∅ROTOR 210 POTÊNCIA 5,0 cv, 1.750 RPM OU SIMILAR | un | 2 | 12568.5 | 14330.06 | 28660.12
03.04.04 | SINAPI | 73834/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV | un | 2 | 199.94 | 248.28 | 496.56
03.04.05 | COMPOSIÇÃO | CE-004 | FORNECIMENTO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45x45x45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO (ELEVATÓRIA FINAL) | un | 1 | 1039.79 | 1291.18 | 1291.18
03.04.06 | COMPOSIÇÃO | CE-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (160X80)CM | un | 2 | 522.32 | 648.6 | 1297.2
03.04.07 | COMPOSIÇÃO | CE-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (115X80)CM | un | 4 | 399.49 | 496.08 | 1984.32
03.04.08 | COMPOSIÇÃO | CE-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (80X80)CM | un | 1 | 322.79 | 400.83 | 400.83
03.04.09 | COMPOSIÇÃO | CE-008 | ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCM's" | un | 1 | 16381.03 | 20341.54 | 20341.54
03.04.10 | COMPOSIÇÃO | ELT-001 | EEE1-SALA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO E TOMADAS | un | 1 | 11480.33 | 14255.97 | 14255.97
03.04.11 | COMPOSIÇÃO | ELT-002 | EEE1-SALA ELÉTRICA -SPDA/ATERRAMENTO | un | 1 | 5644.95 | 7009.75 | 7009.75
03.04.12 | COMPOSIÇÃO | ELT-003 | EEE1-EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS | un | 1 | 42464 | 52730.69 | 52730.69
03.04.13 | COTAÇÃO |  | GERADOR DE ENERGIA DIESEL 15KVA TRIFÁSICO | un | 1 | 17240.32 | 19656.66 | 19656.66
03.04.14 | COMPOSIÇÃO | CE-009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA 01 | cj | 1 | 18829.4 | 23381.86 | 23381.86
03.05 |  |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  |  | 28015.67
03.05.01 | SINAPI | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 9.24 | 954.7 | 1185.52 | 10954.2
03.05.02 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 71 | 51.67 | 64.16 | 4555.36
03.05.03 | SINAPI | 74236/001 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 126 | 9.75 | 12.11 | 1525.86
03.05.04 | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m² | 55 | 55 | 68.3 | 3756.5
03.05.05 | SINAPI | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 125 | 46.54 | 57.79 | 7223.75
04 |  |  | LINHA DE RECALQUE 01 |  |  |  |  | 74405.08 | #DIV/0!
04.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14604.58
04.01.01 | SINAPI | 85323 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | m | 284.2 | 1.56 | 1.94 | 551.35
04.01.02 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 319.03 | 396.16 | 2376.96
04.01.03 | SINAPI | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 60 | 52.37 | 65.03 | 3901.8
04.01.04 | SINAPI | 74221/001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | m | 284.2 | 2.39 | 2.97 | 844.07
04.01.05 | SINAPI | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | un | 28 | 53.2 | 60.66 | 1698.48
04.01.06 | SINAPI | 74219/001 | PASSADICOS COM TÁBUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | m² | 30 | 51.86 | 64.4 | 1932
04.01.07 | SINAPI | 74219/002 | TRAVESSIA COM TÁBUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | m² | 27 | 46.38 | 57.59 | 1554.93
04.01.08 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 568.4 | 2.47 | 3.07 | 1744.99
04.02 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS |  |  |  |  | 4122.81
04.02.01 | COMPOSIÇÃO | CE-010 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. | m³ | 27.7095 | 15.5 | 19.25 | 533.41
04.02.02 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 138.5475 | 12.09 | 15.01 | 2079.6
04.02.03 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 18.473 | 65.82 | 81.73 | 1509.8
04.03 |  |  | ESCORAMENTO DE VALAS |  |  |  |  | 4856.98
04.03.01 | SINAPI | 94043 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016 | m² | 284.2 | 13.76 | 17.09 | 4856.98
04.04 |  |  | APILOAMENTO, ATERRO E REATERRO DE VALAS |  |  |  |  | 4991.12
04.04.01 | SINAPI | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 184.73 | 4.91 | 6.1 | 1126.85 | #REF!
04.04.02 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COMBAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 157.0205 | 19.82 | 24.61 | 3864.27
04.05 |  |  | EMPRESTIMOS |  |  |  |  | 552.36
05.05.01 | SINAPI | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE | m³ | 27.7095 | 2.57 | 3.19 | 88.39
05.05.02 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 36.0223 | 3.57 | 4.43 | 159.58 |  |  |  | 170
05.05.03 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³Xkm | 180.1117 | 1.36 | 1.69 | 304.39 |  |  |  | 54
04.06 |  |  | BOTAFORA |  |  |  |  | 552.36
04.06.01 | SINAPI | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE | m³ | 27.7095 | 2.57 | 3.19 | 88.39
04.06.02 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 36.0223 | 3.57 | 4.43 | 159.58 |  |  |  | 170
04.06.03 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³Xkm | 180.1117 | 1.36 | 1.69 | 304.39 |  |  |  | 54
04.07 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 12055.76
04.07.01 | SINAPI | 9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM (NBR 7665) | m | 284.2 | 34 | 38.77 | 11018.43
04.07.02 | SINAPI | 73888/003 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PDEFOFO, OU PRFV) | m | 284.2 | 2.94 | 3.65 | 1037.33
04.08 |  |  | DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | 32669.11
04.08.01 | SINAPI | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m² | 568.4 | 11.43 | 14.19 | 8065.6
04.08.02 | SINAPI | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 113.68 | 76.51 | 95.01 | 10800.74
04.08.03 | SINAPI | 73759/002 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 28.42 | 329.34 | 408.97 | 11622.93
04.08.04 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 36.946 | 3.57 | 4.43 | 163.67
04.08.05 | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 36.946 | 4.89 | 6.07 | 224.26 | #REF!
04.08.06 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 36.946 | 1.02 | 1.27 | 46.92
04.08.07 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 568.4 | 2.47 | 3.07 | 1744.99
05 |  |  | REDE INTERCEPTORA E COLETORA DE ESGOTOS |  |  |  |  | 1243517.11
05.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 38996.16
05.01.01 | SINAPI | 85323 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | m | 3896.69 | 1.56 | 1.94 | 7559.58
05.01.02 | SINAPI | 73859/001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 11690.07 | 0.14 | 0.17 | 1987.31
05.01.03 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 319.03 | 396.16 | 2376.96
05.01.04 | SINAPI | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 12 | 52.37 | 65.03 | 780.36
05.01.05 | SINAPI | 74221/001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | m | 64.9448 | 2.39 | 2.97 | 192.89
05.01.06 | SINAPI | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | un | 6 | 53.2 | 60.66 | 363.96
05.01.07 | SINAPI | 74219/001 | PASSADICOS COM TÁBUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | m² | 12 | 51.86 | 64.4 | 772.8
05.01.08 | SINAPI | 74219/002 | TRAVESSIA COM TÁBUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | m² | 18 | 46.38 | 57.59 | 1036.62
05.01.09 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 7793.38 | 2.47 | 3.07 | 23925.68
05.02 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS |  |  |  |  | 55684.83
05.02.01 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 2629.0883 | 12.09 | 15.01 | 39462.61
05.02.02 | SINAPI | 90107 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M, COM (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/201 | m³ | 388.3787 | 10.19 | 12.65 | 4912.99
05.02.03 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 138.3731 | 65.82 | 81.73 | 11309.23
05.03 |  |  | ESCORAMENTO DE VALAS |  |  |  |  | 106792.85
05.03.01 | SINAPI | 94043 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016 | m² | 4871.2996 | 13.76 | 17.09 | 83250.51
05.03.02 | SINAPI | 94046 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 1134.5704 | 16.71 | 20.75 | 23542.34
05.04 |  |  | APILOAMENTO, ATERRO E REATERRO DE VALAS |  |  |  |  | 94897.72
05.04.01 | SINAPI | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 2825 | 4.91 | 6.1 | 17232.5 | #REF!
05.04.02 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COMBAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 3155.84 | 19.82 | 24.61 | 77665.22
05.05 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 42276.48 |  | BL | 191
05.05.01 | SINAPI | 73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | h | 528 | 6.17 | 7.66 | 4044.48 |  | PARA | 113
05.05.02 | SINAPI | 73816/001 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | m | 389.669 | 26.54 | 32.96 | 12843.49 | NÃO TEM | PASS | 16
05.05.03 | SINAPI | 73698 | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | m³ | 50.657 | 197.13 | 244.79 | 12400.32
05.05.04 | SINAPI | 83683 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | m³ | 75.9855 | 104.94 | 130.31 | 9901.66
05.05.05 | SINAPI | 73883/001 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA | m³ | 25.3285 | 98.13 | 121.86 | 3086.53
05.06 |  |  | POÇOS DE VISITA |  |  |  |  | 73545.53
05.06.01 | SINAPI | 73963/003 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | un | 6 | 289.92 | 360.02 | 2160.12 | AÉREO | 8
05.06.02 | SINAPI | 73963/044 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | un | 2 | 627.51 | 779.23 | 1558.46 | 0.6 | 6
05.06.03 | SINAPI | 73963/002 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | un | 11 | 322.04 | 399.9 | 4398.9 | 0.8 | 2
05.06.04 | SINAPI | 73963/028 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | un | 8 | 1216.3 | 1510.37 | 12082.96 | 1 | 11
05.06.05 | SINAPI | 73963/029 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | un | 5 | 1024.5 | 1272.2 | 6361 | 1.2 | 8
05.06.06 | SINAPI | 73963/030 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | un | 3 | 1366.79 | 1697.24 | 5091.72 | 1.4 | 5
05.06.07 | SINAPI | 73963/031 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | un | 3 | 1374.97 | 1707.4 | 5122.2 | 1.5 | 3
05.06.08 | SINAPI | 73963/032 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | un | 3 | 1385.24 | 1720.15 | 5160.45 | 1.6 | 3
05.06.09 | SINAPI | 73963/033 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | un | 4 | 1496.01 | 1857.71 | 7430.84 | 1.7 | 3
05.06.10 | SINAPI | 73963/034 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,30M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | un | 2 | 1562.92 | 1940.79 | 3881.58 | 2 | 4
05.06.11 | SINAPI | 73963/035 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | un | 6 | 1673.7 | 2078.36 | 12470.16 | 2.3 | 2
05.06.12 | SINAPI | 6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | un | 17 | 403.82 | 460.42 | 7827.14
05.07 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 693764.24
05.07.01 | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 1854 | 37.46 | 46.52 | 86248.08
05.07.02 | SINAPI | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 750 | 57.28 | 71.13 | 53347.5
05.07.03 | SINAPI | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 328 | 94.99 | 117.96 | 38690.88
05.07.04 | COTAÇÃO |  | TUBOS DE FERRO FUNDIDO PB JUNTA ELASTICA K7 ESGOTO - DN 150 | m | 11.69 | 389 | 443.52 | 5184.75
05.07.05 | COTAÇÃO |  | TUBOS DE FERRO FUNDIDO PB JUNTA ELASTICA K7 ESGOTO - DN 200 | m | 914 | 456 | 519.91 | 475197.74
05.07.06 | COTAÇÃO |  | TUBOS DE FERRO FUNDIDO PB JUNTA ELASTICA K7 ESGOTO - DN 250 | m | 39 | 560 | 638.49 | 24901.11
05.07.07 | SINAPI | 73887/003 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 11.69 | 6.6 | 8.2 | 95.86
05.07.08 | SINAPI | 73887/004 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 914 | 8.46 | 10.51 | 9606.14
05.07.09 | SINAPI | 73887/005 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 250 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 39 | 10.16 | 12.62 | 492.18
170
05.08 |  |  | ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES |  |  |  |  | 73021.53 |  |  |  | 54
05.08.01 | COMPOSIÇÃO | CE-011 | TRECHO COM TUBULAÇÃO APARENTE (APOIADA EM MANILHAS PREENCHIDAS COM CONCRETO) | un | 1 | 58804.21 | 73021.53 | 73021.53
05.09 |  |  | DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | 64537.77
05.09.01 | SINAPI | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m² | 1066.11 | 11.43 | 14.19 | 15128.1
05.09.02 | SINAPI | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 213.222 | 76.51 | 95.01 | 20258.22
05.09.03 | SINAPI | 73759/002 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 53.3055 | 329.34 | 408.97 | 21800.35
05.09.04 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 346.4857 | 3.57 | 4.43 | 1534.93
05.09.05 | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 346.4857 | 4.89 | 6.07 | 2103.17 | #REF!
05.09.06 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 346.4857 | 1.02 | 1.27 | 440.04
05.09.07 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1066.11 | 2.47 | 3.07 | 3272.96
06 |  |  | ELEVATÓRIA FINAL |  |  |  |  | 517841.01
06.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1837.91
06.01.01 | SINAPI | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m³ | 107.732 | 0.49 | 0.61 | 65.72
06.01.02 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 140.0516 | 3.57 | 4.43 | 620.43
06.01.03 | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 140.0516 | 4.89 | 6.07 | 850.11
06.01.04 | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 538.66 | 0.45 | 0.56 | 301.65
06.02 |  |  | ESCAVAÇÕES, EMPRESTIMOS E BOTA FORA |  |  |  |  | 6960.04
06.02.01 | SINAPI | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 54.88 | 8.3 | 10.31 | 565.81
06.02.02 | SINAPI | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 117.972 | 2.41 | 2.99 | 352.74
06.02.03 | COMPOSIÇÃO | CE-002 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), ENTRE 1,00 E 3,00 M. | m³ | 95.8545 | 20.66 | 25.66 | 2459.63
06.02.04 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/201 | m³ | 21.3827 | 65.82 | 81.73 | 1747.6
06.02.05 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 34.4296 | 23.98 | 29.78 | 1025.31 | 49.44
06.02.06 | SINAPI | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE (EMPRESTIMO) | m³ | 5.187 | 2.57 | 3.19 | 16.55
06.02.07 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (EMPRESTIMO) | m³ | 6.7431 | 3.57 | 4.43 | 29.87 |  |  |  | 170
06.02.08 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (EMPRESTIMO) | m³Xkm | 33.7155 | 1.36 | 1.69 | 56.98 |  |  |  | 54
06.02.09 | SINAPI | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE (BOTA FORA) | m³ | 30.587 | 2.57 | 3.19 | 97.57
06.02.10 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (BOTA FORA) | m³ | 39.7631 | 3.57 | 4.43 | 176.15 |  |  |  | 170
06.02.11 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (BOTA FORA) | m³Xkm | 198.8155 | 1.36 | 1.69 | 336 |  |  |  | 54
06.02.12 | SINAPI | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP (BOTA FORA) | m³ | 39.7631 | 1.94 | 2.41 | 95.83
06.03 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA |  |  |  |  | 92241.35
06.03.01 | SINAPI | 73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | h | 352 | 6.17 | 7.66 | 2696.32
06.03.02 | SINAPI | 6454 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO | m³ | 25.4 | 155.35 | 192.91 | 4899.91
06.03.03 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 26.03 | 19.88 | 24.69 | 642.68
06.03.04 | SINAPI | 92481 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | m² | 24.81 | 148.89 | 184.89 | 4587.12 | 24.81
06.03.05 | SINAPI | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | m² | 230.89 | 126.28 | 156.81 | 36205.86 | 272.782
06.03.06 | SINAPI | 34441 | ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 1836 | 3.8 | 4.33 | 7949.88
06.03.07 | SINAPI | 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 2510 | 4 | 4.56 | 11445.6
06.03.08 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 193 | 4.19 | 4.78 | 922.54
06.03.09 | SINAPI | 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 37.5 | 318.3 | 395.26 | 14822.25
06.03.10 | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 37.5 | 27.56 | 34.22 | 1283.25
06.03.11 | SINAPI | 73929/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | m² | 175.984 | 31.05 | 38.56 | 6785.94
06.04 |  |  | EQUIPAMENTOS, MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS |  |  |  |  | 374988.47
06.04.01 | COMPOSIÇÃO | CE-012 | PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERFIS METÁLICOS, CONFORME PROJETO (ELEVATÓRIA FINAL) | un | 1 | 8471.07 | 10519.15 | 10519.15
06.04.02 | SINAPI | 73661 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | un | 2 | 1752.73 | 2176.49 | 4352.98
06.04.03 | COTAÇÃO |  | BOMBA SUBMERSÍVEL KSB KRT K 150-401/32 6 U ROTOR 375 POTÊNCIA 40 CV, 1160 RPM, OU SIMILAR | un | 2 | 50620.5 | 57715.29 | 115430.58
06.04.04 | SINAPI | 73834/003 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV | un | 2 | 639.84 | 794.54 | 1589.08
06.04.05 | COMPOSIÇÃO | CE-013 | FORNECIMENTO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45x45x45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO (ELEVATÓRIA FINAL) | un | 1 | 1278.98 | 1588.2 | 1588.2
06.04.06 | COMPOSIÇÃO | CE-014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (170X90)CM | un | 1 | 583.68 | 724.8 | 724.8
06.04.07 | COMPOSIÇÃO | CE-015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (115X80)CM | un | 2 | 399.49 | 496.08 | 992.16
06.04.08 | COMPOSIÇÃO | CE-016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (90X90)CM | un | 1 | 368.57 | 457.68 | 457.68
06.04.09 | COMPOSIÇÃO | CE-017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (70X70)CM | un | 1 | 306.23 | 380.27 | 380.27
06.04.10 | COMPOSIÇÃO | CE-008 | ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCM's" | un | 1 | 16381.03 | 20341.54 | 20341.54
06.04.11 | COMPOSIÇÃO | ELT-004 | EEEF-SALA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO E TOMADAS | un | 1 | 16782.33 | 20839.86 | 20839.86
06.04.12 | COMPOSIÇÃO | ELT-005 | EEEF-SALA ELÉTRICA -SPDA/ATERRAMENTO | un | 1 | 5644.95 | 7009.75 | 7009.75
06.04.13 | COMPOSIÇÃO | ELT-006 | EEEF-EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS | un | 1 | 42464 | 52730.69 | 52730.69
06.04.14 | COTAÇÃO |  | GERADOR DE ENERGIA DIESEL 125KVA TRIFÁSICO | un | 1 | 73289 | 83560.93 | 83560.93
06.04.15 | COMPOSIÇÃO | CE-018 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA FINAL | cj | 1 | 43865.31 | 54470.8 | 54470.8
06.05 |  |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  |  | 48773.28
06.05.01 | SINAPI | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 9.24 | 954.7 | 1185.52 | 10954.2
06.05.02 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 19 | 51.67 | 64.16 | 1219.04
06.05.03 | SINAPI | 74236/001 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 100 | 9.75 | 12.11 | 1211
06.05.04 | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m² | 200 | 55 | 68.3 | 13660
06.05.05 | SINAPI | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 376 | 46.54 | 57.79 | 21729.04
07 |  |  | LINHA DE RECALQUE 02 |  |  |  |  | 235646.89
07.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7140.8
07.01.01 | SINAPI | 85323 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | m | 707.48 | 1.56 | 1.94 | 1372.51
07.01.02 | SINAPI | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 12 | 52.37 | 65.03 | 780.36
07.01.03 | SINAPI | 74219/001 | PASSADICOS COM TÁBUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | m² | 10 | 51.86 | 64.4 | 644
07.01.04 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1414.96 | 2.47 | 3.07 | 4343.93
07.02 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS |  |  |  |  | 10458.18
07.02.01 | SINAPI | CE-010 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. | m³ | 114.9655 | 15.5 | 19.25 | 2213.09
07.02.02 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 298.9103 | 12.09 | 15.01 | 4486.64
07.02.03 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 45.9862 | 65.82 | 81.73 | 3758.45
07.03 |  |  | ESCORAMENTO DE VALAS |  |  |  |  | 12090.83
07.03.01 | SINAPI | 94043 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016 | m² | 707.48 | 13.76 | 17.09 | 12090.83
07.04 |  |  | APILOAMENTO, ATERRO E REATERRO DE VALAS |  |  |  |  | 11293.06
07.04.01 | SINAPI | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 459.862 | 4.91 | 6.1 | 2805.16 | #REF!
07.04.02 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COMBAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 344.8965 | 19.82 | 24.61 | 8487.9
07.05 |  |  | EMPRESTIMOS |  |  |  |  | 2291.73
07.05.01 | SINAPI | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE | m³ | 114.9655 | 2.57 | 3.19 | 366.74
07.05.02 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 149.4552 | 3.57 | 4.43 | 662.09 |  |  |  | 170
07.05.03 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³Xkm | 747.2758 | 1.36 | 1.69 | 1262.9 |  |  |  | 54
07.06 |  |  | BOTA FORA |  |  |  |  | 2651.92
07.06.01 | SINAPI | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE | m³ | 114.9655 | 2.57 | 3.19 | 366.74
07.06.02 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 149.4552 | 3.57 | 4.43 | 662.09 |  |  |  | 170
07.06.03 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³Xkm | 747.2758 | 1.36 | 1.69 | 1262.9 |  |  |  | 54
07.06.04 | SINAPI | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | m³ | 149.4552 | 1.94 | 2.41 | 360.19
#REF!
07.07 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 22172.28 |  | BL | 191
07.07.01 | SINAPI | 73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | h | 176 | 6.17 | 7.66 | 1348.16 |  | PARA | 113
07.07.02 | SINAPI | 73816/001 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | m | 212.244 | 26.54 | 32.96 | 6995.56 | NÃO TEM | PASS | 16
07.07.03 | SINAPI | 73698 | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | m³ | 27.5917 | 197.13 | 244.79 | 6754.18
07.07.04 | SINAPI | 83683 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | m³ | 41.3876 | 104.94 | 130.31 | 5393.22
07.07.05 | SINAPI | 73883/001 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA | m³ | 13.7959 | 98.13 | 121.86 | 1681.16
#REF!
07.08 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES E CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA REGISTROS |  |  |  |  | 167548.09
07.08.01 | SINAPI | 9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | m | 699.02 | 175.07 | 199.61 | 139531.38
07.08.02 | COTAÇÃO |  | TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 250 | m | 8.46 | 389 | 443.52 | 3752.18
07.08.03 | COMPOSIÇÃO | CE-019 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PDEFOFO, OU PRFV) | m | 699.02 | 7.17 | 8.9 | 6221.28
07.08.04 | SINAPI | 73887/005 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 250 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 8.46 | 10.16 | 12.62 | 106.77
07.08.05 | COTAÇÃO |  | CURVA 45° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN250 | un | 5 | 1200 | 1368.19 | 6840.95
07.08.06 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN250 | un | 4 | 1310 | 1493.61 | 5974.44
07.08.07 | COMPOSIÇÃO | CE-053 | CAIXA PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO DE DESCARGA | un | 1 | 832.25 | 1033.47 | 1033.47
07.08.08 | COMPOSIÇÃO | CE-054 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DO REGISTRO DE DESCARGA | un | 1 | 3291.76 | 4087.62 | 4087.62
08 |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS |  |  |  |  | 5487929.89
08.01 |  |  | TERRAPLENAGEM GERAL |  |  |  |  | 715901.64
08.01.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 61197.6
08.01.01.01 | SINAPI | 73672 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05 M E 0,15 M DE DIAMETRO | m² | 17200 | 0.4 | 0.5 | 8600 | corte | 193.3
08.01.01.02 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 3440 | 3.57 | 4.43 | 15239.2 | aterro | 21583.7 |  | 170
08.01.01.03 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³Xkm | 17200 | 1.36 | 1.69 | 29068
08.01.01.04 | SINAPI | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | m³ | 3440 | 1.94 | 2.41 | 8290.4
08.01.02 |  |  | EMPRESTIMOS / ATERRO |  |  |  |  | 654704.04
08.01.02.01 | SINAPI | 89929 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | m³ | 28058.81 | 11.77 | 14.62 | 410219.8
08.01.02.02 | SINAPI | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | m³ | 28058.81 | 1.94 | 2.41 | 67621.73
08.01.02.03 | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 17200 | 0.45 | 0.56 | 9632
08.01.02.04 | SINAPI | 74005/002 | COMPACTAÇÃO MEC. C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN | m³ | 28058.81 | 4.8 | 5.96 | 167230.51
08.02 |  |  | TRATAMENTO PRELIMINAR MECANIZADO |  |  |  |  | 664314.65
08.02.01 | SINAPI | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 72.8 | 8.3 | 10.3067 | 750.33
08.02.02 | SINAPI | 79475 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES) | m³ | 1.125 | 368.9 | 458.0904 | 515.35
08.02.03 | SINAPI | 88039 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 | m³ | 1.125 | 69.37 | 86.1419 | 96.91
08.02.04 | COMPOSIÇÃO | CE-020 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 8,40M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un | 1 | 5627.94 | 6988.63 | 6988.63
08.02.05 | SINAPI | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | m² | 49.43 | 126.28 | 156.81 | 7751.12
08.02.06 | SINAPI | 92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 35.45 | 158.85 | 197.26 | 6992.87
08.02.07 | SINAPI | 92481 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | m² | 45.02 | 148.89 | 184.89 | 8323.75
08.02.08 | SINAPI | 34443 | ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 50 | 3.8 | 4.33 | 216.5
08.02.09 | SINAPI | 34441 | ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 663 | 3.8 | 4.33 | 2870.79
08.02.10 | SINAPI | 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 246 | 4 | 4.56 | 1121.76
08.02.11 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 150 | 4.19 | 4.78 | 717
08.02.12 | SINAPI | 34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 247 | 4.18 | 4.77 | 1178.19
08.02.13 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 278.64 | 19.88 | 24.6865 | 6878.64
08.02.14 | SINAPI | 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 50.3 | 331.4 | 411.52 | 20699.46
08.02.15 | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 50.3 | 27.56 | 34.2233 | 1721.43
08.02.16 | COTAÇÃO |  | TRATAMENTO PRELIMINAR MECANIZADO (UNIDADE COMBINADA) | un | 1 | 478200 | 593816.2708 | 593816.27
08.02.17 | COTAÇÃO |  | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 3,0m³ | un | 2 | 1480 | 1837.8253 | 3675.65
08.03 |  |  | REATORES UASB |  |  |  |  | 1200132.93
08.03.01 | SINAPI | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 349.44 | 8.3 | 10.3067 | 3601.58
08.03.02 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 69.66 | 65.82 | 81.7336 | 5693.56
08.03.03 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 69.66 | 3.57 | 4.43 | 308.59 | aterro | 21583.7 |  | 170
08.03.04 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³Xkm | 348.3 | 1.36 | 1.69 | 588.63
08.03.05 | SINAPI | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | m³ | 69.66 | 1.94 | 2.41 | 167.88
08.03.06 | SINAPI | CE-021 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 7,70M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | um | 1 | 29423.73 | 36537.62 | 36537.62
08.03.07 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 278.64 | 19.88 | 24.6865 | 6878.64
08.03.08 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 828.48 | 96.25 | 119.52 | 99019.93 | 1680.002 |  | 905.96
08.03.09 | SINAPI | 92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 557.762 | 158.85 | 197.26 | 110024.13 | 1680 |  | 635.232
08.03.10 | SINAPI | 92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 293.76 | 44.92 | 55.78 | 16385.93 | 0.002 | 13.4 | 293.76
08.03.11 | SINAPI | 34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 2197 | 4.18 | 4.77 | 10479.69 | 0.001
08.03.12 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 4184 | 4.19 | 4.78 | 19999.52
08.03.13 | SINAPI | 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 4493 | 4 | 4.56 | 20488.08
08.03.14 | SINAPI | 34441 | ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 11175 | 3.8 | 4.33 | 48387.75
08.03.15 | SINAPI | 34443 | ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 10768 | 3.8 | 4.33 | 46625.44
08.03.16 | SINAPI | 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 674.8 | 331.4 | 411.52 | 277693.7
08.03.17 | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 674.8 | 27.56 | 34.2233 | 23093.87
08.03.18 | SINAPI | 83516 | ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | m³ | 1318.8 | 13.16 | 16.3417 | 21551.49
08.03.19 | SINAPI | 73929/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DE MAO. | m² | 1083.47 | 31.05 | 38.5571 | 41775.44
08.03.20 | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 8.45 | 35.33 | 43.8719 | 370.72
08.03.21 | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 38.88 | 49.04 | 60.8966 | 2367.66
08.03.22 | SINAPI | 87874 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 94.66 | 3.59 | 4.458 | 421.99
08.03.23 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10/15MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 94.66 | 15.94 | 19.7939 | 1873.69
08.03.24 | COMPOSIÇÃO | CE-022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAIS DOS TUBOS DE DISTRIBUIÇÃO, EM FIBRA DE VIDRO E RESINA DE POLIÉSTER, CONFORME PROJETO | un | 96 | 239.79 | 297.765 | 28585.44
08.03.25 | COMPOSIÇÃO | CE-023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SEPARADOR TRIFÁSICO | un | 1 | 31947.2499 | 39671.2606 | 39671.26
08.03.26 | COMPOSIÇÃO | CE-024 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA VERTEDORA, EM PRFV, NAS DIMENSÕES (38X65)CM, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO EM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO | un | 12 | 286.47 | 355.731 | 4268.77
08.03.27 | COMPOSIÇÃO | CE-025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA VERTEDORA, EM PRFV, NAS DIMENSÕES (46X45)CM, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO EM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO | un | 48 | 259.14 | 321.7933 | 15446.08
08.03.28 | SINAPI | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | 79.8 | 298.98 | 371.2656 | 29626.99
08.03.29 | COMPOSIÇÃO | CE-026 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO OU AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (80X80)CM, CONFORME PROJETO | un | 4 | 381.01 | 473.1283 | 1892.51
08.03.30 | COMPOSIÇÃO | CE-027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO OU AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (120X30)CM, CONFORME PROJETO | un | 12 | 214.47 | 266.3232 | 3195.88
08.03.31 | COMPOSIÇÃO | CE-028 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DO REATOR UASB | un | 1 | 227988.746 | 283110.4704 | 283110.47
08.04 |  |  | FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR |  |  |  |  | 750869.94
08.04.01 | SINAPI | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 433.7361 | 8.3 | 10.3067 | 4470.4
08.04.02 | SINAPI | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 125.9268 | 2.41 | 2.9927 | 376.86
08.04.03 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 125.9268 | 3.57 | 4.43 | 557.86 | aterro | 21583.7 |  | 170
08.04.04 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³Xkm | 629.6342 | 1.36 | 1.69 | 1064.08
08.04.05 | SINAPI | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | m³ | 125.9268 | 1.94 | 2.41 | 303.48
08.04.06 | SINAPI | CE-029 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 8,00M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un | 1 | 15936.32 | 19789.31 | 19789.31
08.04.07 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 286.5211 | 19.88 | 24.6865 | 7073.19 |  | 593.2
08.04.08 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 389.6169 | 96.25 | 119.52 | 46567.02
08.04.09 | SINAPI | 92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 203.5831 | 44.92 | 55.78 | 11355.86
08.04.10 | SINAPI | 34456 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 2 | 3.7 | 4.22 | 8.44
08.04.11 | SINAPI | 34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 371 | 4.18 | 4.77 | 1769.67
08.04.12 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 4731 | 4.19 | 4.78 | 22614.18
08.04.13 | SINAPI | 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 9154 | 4 | 4.56 | 41742.24
08.04.14 | SINAPI | 34441 | ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 157 | 3.8 | 4.33 | 679.81
08.04.15 | SINAPI | 34443 | ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 1511 | 3.8 | 4.33 | 6542.63
08.04.16 | SINAPI | 34446 | ACO CA-50, 20 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 81 | 3.8 | 4.33 | 350.73
08.04.17 | SINAPI | 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 198 | 331.4 | 411.52 | 81480.96
08.04.18 | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 198 | 27.56 | 34.2233 | 6776.21
08.04.19 | SINAPI | 83516 | ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | m³ | 288.9301 | 13.16 | 16.3417 | 4721.62
08.04.20 | SINAPI | 73929/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DE MAO. | m² | 644.7919 | 31.05 | 38.5571 | 24861.29
08.04.21 | SINAPI | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | 70 | 298.98 | 371.2656 | 25988.59
08.04.22 | COTAÇÃO |  | DISTRIBUIDOR ROTATIVO, CONFORME PROJETO | un | 1 | 248000 | 282758.824 | 282758.82
08.04.23 | SINAPI | 11244 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | un | 48 | 148.71 | 184.6642 | 8863.88
08.04.24 | SINAPI | 73873/002 | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 | m³ | 393.6 | 145.25 | 180.3677 | 70992.71
08.04.25 | COMPOSIÇÃO | CE-030 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DO FILTRO PERCOLADOR | un | 1 | 63747.6 | 79160.1048 | 79160.1
08.05 |  |  | DECANTADOR |  |  |  |  | 384835.86
08.05.01 | SINAPI | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 198.5565 | 8.3 | 10.3067 | 2046.47
08.05.02 | SINAPI | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 641.8889 | 2.41 | 2.9927 | 1920.96
08.05.03 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 71.321 | 65.82 | 81.7336 | 5829.32
08.05.04 | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 273.1442 | 6.75 | 8.382 | 2289.49
08.05.05 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 30.3494 | 23.98 | 29.7777 | 903.74
08.05.06 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 409.7163 | 3.57 | 4.43 | 1815.04 | aterro | 21583.7 |  | 170
08.05.07 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³Xkm | 2048.5815 | 1.36 | 1.69 | 3462.1
08.05.08 | SINAPI | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | m³ | 409.7163 | 1.94 | 2.41 | 987.42
08.05.09 | COMPOSIÇÃO | CE-031 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5,00M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un | 1 | 6266.84 | 7782 | 7782
08.05.10 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 201.0619 | 19.88 | 24.6865 | 4963.51
08.05.11 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 416.5 | 96.25 | 119.52 | 49780.08
08.05.12 | SINAPI | 34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTAD | kg | 1908 | 4.18 | 4.77 | 9101.16
08.05.13 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 534 | 4.19 | 4.78 | 2552.52
08.05.14 | SINAPI | 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 3173 | 4 | 4.56 | 14468.88
08.05.15 | SINAPI | 34441 | ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 256 | 3.8 | 4.33 | 1108.48
08.05.16 | SINAPI | 34443 | ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 756 | 3.8 | 4.33 | 3273.48
08.05.17 | SINAPI | 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 75.5 | 331.4 | 411.52 | 31069.76
08.05.18 | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 75.5 | 27.56 | 34.2233 | 2583.86
08.05.19 | SINAPI | 83516 | ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | m³ | 41.65 | 13.16 | 16.3417 | 680.63
08.05.20 | SINAPI | 73929/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DE MAO. | m² | 338.9606 | 31.05 | 38.5571 | 13069.33
08.05.21 | COTAÇÃO |  | REMOVEDOR DE LODO, CONFORME PROJETO | un | 1 | 122000 | 139099.0989 | 139099.1
08.05.22 | SINAPI | 11244 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | un | 14 | 148.71 | 184.6642 | 2585.3
08.05.23 | COMPOSIÇÃO | CE-032 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA VERTEDORA, EM PRFV OU AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (54X58)CM, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO EM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO | un | 1 | 328.75 | 408.2332 | 408.23
08.05.24 | COMPOSIÇÃO | CE-033 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DO DECANTADOR | un | 1 | 66884.16 | 83055.0031 | 83055
08.06 |  |  | ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 144224.15
08.06.01 | SINAPI | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 41.6 | 8.3 | 10.3067 | 428.76 | 37.9488 | BOTA FORA
08.06.02 | SINAPI | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 73.1437 | 2.41 | 2.9927 | 218.9
08.06.03 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 8.1271 | 65.82 | 81.7336 | 664.26
08.06.04 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 43.322 | 23.98 | 29.7777 | 1290.03
08.06.05 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 37.9488 | 3.57 | 4.43 | 168.11 | aterro | 21583.7 |  | 170
08.06.06 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³Xkm | 189.744 | 1.36 | 1.69 | 320.67
08.06.07 | SINAPI | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | m³ | 37.9488 | 1.94 | 2.41 | 91.46
08.06.08 | COMPOSIÇÃO | CE-034 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 6,00M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un | 1 | 5008.24 | 6219.1 | 6219.1
08.06.09 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 19.2 | 19.88 | 24.6865 | 473.98
08.06.10 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 77 | 96.25 | 119.52 | 9203.04
08.06.11 | SINAPI | 92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 76.8 | 44.92 | 55.78 | 4283.9
08.06.12 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 186 | 4.19 | 4.78 | 889.08
08.06.13 | SINAPI | 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 1589 | 4 | 4.56 | 7245.84
08.06.14 | SINAPI | 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 20.5 | 331.4 | 411.52 | 8436.16
08.06.15 | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 20.5 | 27.56 | 34.2233 | 701.58
08.06.16 | SINAPI | 73929/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DE MAO. | m² | 63.482 | 31.05 | 38.5571 | 2447.68
08.06.17 | SINAPI | 73661 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | un | 1 | 1752.73 | 2176.4943 | 2176.49
08.06.18 | COMPOSIÇÃO | CE-035 | PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERFIS METÁLICOS, CONFORME PROJETO- (ELEVATÓRIA RECIRCULAÇÃO) | un | 1 | 6478.87 | 8045.2916 | 8045.29
08.06.19 | COMPOSIÇÃO | CE-036 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (130X90)CM | un | 4 | 488.22 | 606.2588 | 2425.04
08.06.20 | SINAPI | 73834/001 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV | un | 2 | 199.94 | 248.2803 | 496.56
08.06.21 | COTAÇÃO |  | BOMBA SUBMERSÍVEL KSB KRT E 80-251 POTÊNCIA 6,50 cv, 1.160 RPM, OU SIMILAR ROTOR ∅270 | un | 2 | 13324.5 | 15192.0159 | 30384.03
08.06.22 | COMPOSIÇÃO | CE-037 | ABRIGO PARA OS QCM'S DA ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO | un | 1 | 27498.78 | 34147.27 | 34147.27
08.06.23 | COMPOSIÇÃO | CE-038 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO | un | 1 | 18897.9 | 23466.9187 | 23466.92
08.07 |  |  | SANITIZAÇÃO POR ULTRA VIOLETA |  |  |  |  | 255813.43
08.07.01 | SINAPI | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 54.4 | 8.3 | 10.3067 | 560.69 | 37.4272 | BOTA FORA
08.07.02 | SINAPI | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | m³ | 86.9951 | 2.41 | 2.9927 | 260.35
08.07.03 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 9.6661 | 65.82 | 81.7336 | 790.05
08.07.04 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 59.234 | 23.98 | 29.7777 | 1763.85
08.07.05 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 37.4272 | 3.57 | 4.43 | 165.8 | aterro | 21583.7 |  | 170
08.07.06 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³Xkm | 187.136 | 1.36 | 1.69 | 316.26
08.07.07 | SINAPI | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | m³ | 37.4272 | 1.94 | 2.41 | 90.2
08.07.08 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 13.76 | 19.88 | 24.6865 | 339.69
08.07.09 | COMPOSIÇÃO | CE-039 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 8,00M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un | 1 | 4980.64 | 6184.8287 | 6184.83
08.07.10 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 51.8 | 96.25 | 119.52 | 6191.14
08.07.11 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 61 | 4.19 | 4.78 | 291.58
08.07.12 | SINAPI | 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 1215 | 4 | 4.56 | 5540.4
08.07.13 | SINAPI | 73929/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DE MAO. | m² | 50.64 | 31.05 | 38.5571 | 1952.53
08.07.14 | SINAPI | 73661 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | un | 1 | 1752.73 | 2176.4943 | 2176.49
08.07.15 | COMPOSIÇÃO | CE-040 | PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERFIS METÁLICOS, CONFORME PROJETO- (SANITIZAÇÃO) | un | 1 | 9217.51 | 11446.0632 | 11446.06
08.07.16 | SINAPI | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 29.04 | 64 | 79.4735 | 2307.91
08.07.17 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 29.04 | 38.15 | 47.3737 | 1375.73
08.07.18 | SINAPI | 11296 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | m² | 1 | 1286.67 | 1467.0052 | 1467.01
08.07.19 | SINAPI | 73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | m | 2.9 | 58.56 | 72.7183 | 210.88
08.07.20 | COTAÇÃO |  | DESINFECTOR POR UV BERSON INLINE 1250 WWS DA GERMETEC OU SIMILAR | un | 1 | 169176 | 192887.1242 | 192887.12
08.07.21 | COMPOSIÇÃO | CE-041 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DA SANITIZAÇÃO | un | 1 | 15699.2 | 19494.8565 | 19494.86
08.08 |  |  | QUEIMADOR DE BIOGÁS |  |  |  |  | 12875.47
08.08.01 | SINAPI | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 27.5 | 8.3 | 10.3067 | 283.43
08.08.02 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 0.5 | 65.82 | 81.7336 | 40.87
08.08.03 | SINAPI | 83683 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | m³ | 0.18 | 104.94 | 130.3118 | 23.46
08.08.04 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 0.36 | 19.88 | 24.6865 | 8.89
08.08.05 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 3.28 | 96.25 | 119.5207 | 392.03
08.08.06 | SINAPI | 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.5 | 331.4 | 411.5239 | 205.76
08.08.07 | COTAÇÃO |  | QUEIMADOR DE BIOGÁS COM IGNITOR AUTOMÁTICO E ENERGIA SOLAR MODELO LGM - 3.2 MARCA ITACRETO | un | 1 | 9600 | 11921.0293 | 11921.03
08.09 |  |  | LEITOS DE SECAGEM |  |  |  |  | 211333.06
08.09.01 | SINAPI | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 647.28 | 8.3 | 10.3067 | 6671.34
08.09.02 | SINAPI | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 731.808 | 3.32 | 4.1227 | 3017.02
08.09.03 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 81.312 | 65.82 | 81.7336 | 6645.92
08.09.04 | SINAPI | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 15.4 | 49.92 | 61.9894 | 954.64
08.09.05 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 797.72 | 3.57 | 4.4331 | 3536.4
08.09.06 | SINAPI | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | txkm | 5185.18 | 1.36 | 1.6888 | 8756.8
08.09.07 | SINAPI | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | m³ | 797.72 | 1.94 | 2.409 | 1921.74
08.09.08 | SINAPI | CE-042 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5,00M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un | 1 | 8154.74 | 10126.3432 | 10126.34
08.09.09 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 542.08 | 19.88 | 24.6865 | 13382.04
08.09.10 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 71.3 | 96.25 | 119.5207 | 8521.83
08.09.11 | SINAPI | 34456 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 292 | 3.7 | 4.22 | 1232.24
08.09.12 | SINAPI | 34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTAD | kg | 197 | 4.18 | 4.77 | 939.69
08.09.13 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 1002 | 4.19 | 4.78 | 4789.56
08.09.14 | SINAPI | 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 454 | 4 | 4.56 | 2070.24
08.09.15 | SINAPI | 34441 | ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 331 | 3.8 | 4.33 | 1433.23
08.09.16 | SINAPI | 34443 | ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 228 | 3.8 | 4.33 | 987.24
08.09.17 | SINAPI | 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 37 | 331.4 | 411.5239 | 15226.38
08.09.18 | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m² | 37 | 27.56 | 34.2233 | 1266.26
08.09.19 | SINAPI | 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 5.4 | 65.84 | 81.7584 | 441.5
08.09.20 | SINAPI | 87457 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 27.336 | 65.55 | 81.3983 | 2225.1
08.09.21 | SINAPI | 87449 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P | m² | 312 | 58.15 | 72.2092 | 22529.26
08.09.22 | SINAPI | 83683 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | m³ | 272.25 | 104.94 | 130.3118 | 35477.37
08.09.23 | SINAPI | 73873/003 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS | m³ | 148.5 | 75.55 | 93.816 | 13931.68
08.09.24 | COMPOSIÇÃO | CE-043 | ASSENTAMENTO DE TIJOLOS MACIÇOS REQUEIMADOS COM JUNTAS DE 3cm COM AREIA | un | 1 | 8492.24 | 10545.4418 | 10545.44
08.09.25 | COMPOSIÇÃO | CE-044 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA EM ARDÓSIA OU AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (27X80X2)CM, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO EM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO | un | 8 | 180.93 | 224.6741 | 1797.39
08.09.26 | COMPOSIÇÃO | CE-045 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DOS LEITOS DE SECAGEM | un | 2 | 13249.76 | 16453.2059 | 32906.41
08.10 |  |  | EDIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - UNIDADE DE APOIO |  |  |  |  | 130306.38
08.10.01 | SINAPI | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 151.29 | 8.3 | 10.3067 | 1559.3
08.10.02 | SINAPI | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 151.29 | 0.4 | 0.49671 | 75.15
08.10.03 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 15 | 65.82 | 81.7336 | 1226
08.10.04 | SINAPI | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³ | 4 | 4.84 | 6.0102 | 24.04
08.10.05 | SINAPI | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP | m³ | 11 | 1.94 | 2.409 | 26.5
08.10.06 | COMPOSIÇÃO | CE-046 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 8,00M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un | 1 | 5627.94 | 6988.6289 | 6988.63
08.10.07 | SINAPI | 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 50.3 | 331.4 | 411.5239 | 20699.65
08.10.08 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 50.3 | 164.08 | 203.7503 | 10248.64
08.10.09 | SINAPI | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 129.9 | 49.6 | 61.592 | 8000.8
08.10.10 | SINAPI | 34456 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 68 | 3.7 | 4.22 | 286.96
08.10.11 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 74 | 4.19 | 4.78 | 353.72
08.10.12 | SINAPI | 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 148 | 4 | 4.56 | 674.88
08.10.13 | SINAPI | 34441 | ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 78 | 3.8 | 4.33 | 337.74
08.10.14 | SINAPI | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un | 3 | 138.11 | 171.5014 | 514.5
08.10.15 | SINAPI | 74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 208.47 | 258.8726 | 258.87
08.10.16 | SINAPI | 87480 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 109.38 | 46.04 | 57.1713 | 6253.39
08.10.17 | SINAPI | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 107.1 | 53.57 | 66.5218 | 7124.49
08.10.18 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 64.37 | 44.87 | 44.87 | 2888.28
08.10.19 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 64.37 | 44.75 | 44.75 | 2880.56
08.10.20 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 17.22 | 695.38 | 695.38 | 11974.44
08.10.21 | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 14.02 | 520.7 | 520.7 | 7300.21
08.10.22 | SINAPI | 87874 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 432.96 | 3.59 | 4.458 | 1930.12
08.10.23 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10/15MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 432.96 | 15.94 | 19.7939 | 8569.96
08.10.24 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 432.96 | 9.71 | 12.0576 | 5220.47
08.10.25 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 112 | 46.48 | 57.7177 | 6464.38
08.10.26 | SINAPI | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | un | 1 | 222.28 | 276.0215 | 276.02
08.10.27 | COMPOSIÇÃO | CE-047 | BANCADA DO LABORATÓRIO EM LAMINADO MELAMÍNICO TIPO POST-FORMING E CUBA DE AÇO INOX 40X35X15 CM | un | 1 | 889 | 1103.937 | 1103.94
08.10.28 | COMPOSIÇÃO | CE-048 | BANCADA DA COPA EM MÁRMORE DUPLA POLIDA, ESPESSURA 2 CM, COM CUBA DE AÇO INOX 40X35X15 CM | un | 1 | 899.76 | 1117.2985 | 1117.3
08.10.29 | SINAPI | 73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENSDIVISORIAS EM MADEIRA OU PAINEIS PRE-FABRICADOS | m² | 17.3114 | 267.14 | 331.7275 | 5742.67
08.10.30 | COMPOSIÇÃO | CE-049 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA UNIDADE DE APOIO | un | 1 | 8201.79 | 10184.7686 | 10184.77
08.11 |  |  | INTERLIGAÇÕES DE PROCESSOS, DRENAGEM E ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 250506.43
08.11.01 | SINAPI | 73610 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO | m | 1512.85 | 0.89 | 1.1052 | 1671.97
08.11.02 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 980.3268 | 12.09 | 15.013 | 14717.69
08.11.03 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 108.9252 | 65.82 | 81.7336 | 8902.84
08.11.04 | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1089.252 | 6.75 | 8.382 | 9130.08
08.11.05 | SINAPI | 73963/002 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | un | 12 | 322.04 | 399.9 | 4798.8 | 0.8 | 2
08.11.06 | SINAPI | 73963/028 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | un | 1 | 1216.3 | 1510.37 | 1510.37 | 1 | 11
08.11.07 | SINAPI | 73963/030 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | un | 1 | 1366.79 | 1697.24 | 1697.24 | 1.4 | 5
08.11.08 | SINAPI | 73963/032 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | un | 1 | 1385.24 | 1720.15 | 1720.15 | 1.6 | 3
08.11.09 | SINAPI | 73963/033 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | un | 1 | 1496.01 | 1857.71 | 1857.71 | 1.7 | 3
08.11.10 | SINAPI | 73963/036 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DAS INTERLIGAÇÕES DE PROCESSO, DRENAGEM E ÁGUA FRIA | un | 2 | 1784.47 | 2215.91 | 4431.82
08.11.11 | SINAPI | 6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | un | 12 | 403.82 | 460.42 | 5525.04
08.11.12 | SINAPI | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | un | 2 | 710.76 | 882.6032 | 1765.21
08.11.13 | COMPOSIÇÃO | CE-050 | PADRÃO DE ENTRADA DE ÁGUA | un | 1 | 836.74 | 1039.0419 | 1039.04
08.11.14 | COMPOSIÇÃO | CE-051 | DISSIPADOR DE ENERGIA CONFORME PROJETO | un | 1 | 1416.15 | 1758.5381 | 1758.54
08.11.15 | COMPOSIÇÃO | CE-052 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DAS INTERLIGAÇÕES DE PROCESSO, DRENAGEM E ÁGUA FRIA | un | 1 | 152990.76 | 189979.9301 | 189979.93
08.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) |  |  |  |  | 341993.34
08.12.01 | COMPOSIÇÃO | ELT-007 | ETE-ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1 | 32252.1 | 40049.8154 | 40049.82
08.12.02 | COMPOSIÇÃO | ELT-008 | ETE-APOIO OPERACIONAL-ILUMINAÇÃO E TOMADAS | un | 1 | 11123.97 | 13813.4554 | 13813.46
08.12.03 | COMPOSIÇÃO | ELT-009 | ETE-APOIO OPERACIONAL - SPDA-ATERRAMENTO | un | 1 | 8410.08 | 10443.4177 | 10443.42
08.12.04 | COMPOSIÇÃO | ELT-010 | ETE-BANCO DE DUTOS E ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES | un | 1 | 81925.1 | 101732.4495 | 101732.45
08.12.05 | COMPOSIÇÃO | ELT-011 | SALA ELÉTRICA - EEF - ILUMINAÇÃO E TOMADAS | un | 1 | 10254.92 | 12734.2918 | 12734.29
08.12.06 | COMPOSIÇÃO | ELT-012 | SALA ELÉTRICA - EEF - SPDA - ATERRAMENTO | un | 1 | 9490.09 | 11784.5459 | 11784.55
08.12.07 | COMPOSIÇÃO | ELT-013 | EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS | un | 1 | 48254 | 59920.5569 | 59920.56
08.12.08 | COTAÇÃO |  | GERADOR DE ENERGIA DIESEL 75KVA TRIFÁSICO | un | 1 | 80265.11 | 91514.7908 | 91514.79
08.13 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 424822.61
08.13.01 | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 3152 | 1.18 | 1.4653 | 4618.6
08.13.02 | SINAPI | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 630.4 | 85.36 | 105.9978 | 66821.02
08.13.03 | SINAPI | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 3152 | 4.71 | 5.8488 | 18435.28
08.13.04 | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 3152 | 1.34 | 1.664 | 5244.86
08.13.05 | SINAPI | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSITRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 94.56 | 773.31 | 960.2762 | 90803.71
08.13.06 | SINAPI | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1073 | 27.33 | 33.9377 | 36415.13
08.13.07 | SINAPI | 94284 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 445 | 50.42 | 62.6102 | 27861.56 | =
08.13.08 | SINAPI | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 9.24 | 954.7 | 1185.5215 | 10954.22
08.13.09 | SINAPI | 85188 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO | un | 1 | 630.04 | 782.3672 | 782.37
08.13.10 | SINAPI | 84172 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 487 | 52.16 | 64.7709 | 31543.44
08.13.11 | SINAPI | 74236/001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 7152 | 9.75 | 12.1073 | 86591.38
08.13.12 | SINAPI | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | m | 400 | 57.18 | 71.0046 | 28401.85
08.13.13 | SINAPI | 73967/002 | PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS | un | 100 | 131.66 | 163.4919 | 16349.19
[7 empty] | C/BDI-M | 1983982.62
[7 empty] | C/BDI-S | 6831259.68
8815242.3

## CRONOGRAMA
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM | [12 empty] | DATA: | SET/2017
PROJETO: | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE POTIM
CIDADE: | POTIM - SP
ITEM | ATIVIDADES | PART.% | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | SUB-TOTAL
01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 3.4457 | 60 | [10 empty] | 40 | 303743.57 | 100 | 182246.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121497.428
02 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 7.6606 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 675303.96 | 100 | 54024.3168 | 47271.2772 | 54024.3168 | 54024.3168 | 54024.3168 | 54024.3168 | 54024.3168 | 54024.3168 | 54024.3168 | 54024.3168 | 54024.3168 | 87789.5148
03 | ELEVATÓRIA 01 | 3.1406 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 276854.79 | 100 | 27685.479 | 41528.2185 | 41528.2185 | 41528.2185 | 41528.2185 | 41528.2185 | 41528.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | LINHA DE RECALQUE 01 | 0.84405 |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 74405.08 | 100 | 0 | 7440.508 | 7440.508 | 14881.016 | 14881.016 | 14881.016 | 7440.508 | 7440.508 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | REDE INTERCEPTORA E COLETORA DE ESGOTOS | 14.1064 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 1243517.11 | 100 | 0 | 0 | 248703.422 | 373055.133 | 373055.133 | 248703.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | ELEVATÓRIA FINAL | 5.8744 |  |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [5 empty] | 517841.01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 103568.202 | 155352.303 | 155352.303 | 103568.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | LINHA DE RECALQUE 02 | 2.6732 |  |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [5 empty] | 235646.89 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47129.378 | 70694.067 | 70694.067 | 47129.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.01 | TERRAPLENAGEM GERAL | 8.1212 | 70 | 30 | [10 empty] | 715901.64 | 100 | 501131.148 | 214770.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.02 | TRATAMENTO PRELIMINAR MECANIZADO | 7.536 | [7 empty] | 30 | 25 | 25 | 20 |  | 664314.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199294.395 | 166078.6625 | 166078.6625 | 132862.93 | 0
08.03 | REATORES UASB | 13.6143 |  |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 |  |  |  | 1200132.93 | 100 | 0 | 0 | 120013.293 | 180019.9395 | 240026.586 | 240026.586 | 180019.9395 | 180019.9395 | 60006.6465 | 0 | 0 | 0
08.04 | FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR | 8.5179 |  |  |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 |  |  | 750869.94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75086.994 | 112630.491 | 150173.988 | 150173.988 | 112630.491 | 112630.491 | 37543.497 | 0 | 0
08.05 | DECANTADOR | 4.3656 |  |  |  |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 |  | 384835.86 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38483.586 | 57725.379 | 76967.172 | 76967.172 | 57725.379 | 57725.379 | 19241.793 | 0
08.06 | ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO | 1.6361 | [5 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 144224.15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36056.0375 | 36056.0375 | 36056.0375 | 36056.0375 | 0 | 0 | 0
08.07 | SANITIZAÇÃO POR ULTRA VIOLETA | 2.9019 | [6 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 255813.43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63953.3575 | 63953.3575 | 63953.3575 | 63953.3575 | 0 | 0
08.08 | QUEIMADOR DE BIOGÁS | 0.14606 | [10 empty] | 50 | 50 | 12875.47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6437.735 | 6437.735
08.09 | LEITOS DE SECAGEM | 2.3974 | [5 empty] | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 211333.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21133.306 | 31699.959 | 42266.612 | 42266.612 | 31699.959 | 31699.959 | 10566.653
08.10 | EDIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - UNIDADE DE APOIO | 1.4782 | [7 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 130306.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32576.595 | 32576.595 | 32576.595 | 32576.595 | 0
08.11 | INTERLIGAÇÕES DE PROCESSOS, DRENAGEM E ÁGUA FRIA | 2.8417 | [8 empty] | 25 | 30 | 25 | 20 | 250506.43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62626.6075 | 75151.929 | 62626.6075 | 50101.286
08.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) | 3.8796 | [9 empty] | 35 | 45 | 20 | 341993.34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119697.669 | 153897.003 | 68398.668
08.13 | URBANIZAÇÃO | 4.8192 | [10 empty] | 40 | 60 | 424822.61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169929.044 | 254893.566
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  | 8.6791 | 3.5281 | 5.3511 | 10.0881 | 12.4861 | 12.3683 | 8.9908 | 9.1345 | 7.804 | 7.2426 | 7.5244 | 6.8028 | 8815242.3
VALOR SIMPLES EM R$ |  |  | 765087.0858 | 311010.4957 | 471709.7583 | 889293.1978 | 1100675.7173 | 1090298.6398 | 792561.0768 | 805229.4243 | 687944.7053 | 638451.3648 | 663295.9833 | 599684.8508 | 8815242.3
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO |  |  | 8.6791 | 12.2072 | 17.5583 | 27.6464 | 40.1325 | 52.5008 | 61.4916 | 70.6261 | 78.4302 | 85.6728 | 93.1972 | 100
VALOR ACUMULADO EM R$ |  |  | 765087.0858 | 1076097.5815 | 1547807.3398 | 2437100.5376 | 3537776.2549 | 4628074.8947 | 5420635.9715 | 6225865.3958 | 6913810.1011 | 7552261.4659 | 8215557.4492 | 8815242.3
8815242.3

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM | [5 empty] | DATA : | SET/2017
PROJETO: | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE POTIM
LOCALIDADE: | POTIM - SP
Item | Fonte | Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | PREÇO | PREÇO | PREÇO
[6 empty] | Unitário (R$) | Unitário (R$) | TOTAL (R$)
[6 empty] | SIMPLES | L.SOCIAIS
01 | COMPOSIÇÃO | CE-001 | CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 45318.5
01.01.00 |  |  | MÃO DE OBRA INDIRETA |  |  |  |  | 32085.9 |  | 2
01.01.01 | SINAPI | 2707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | h | 90 | 85.77 | 85.77 | 7719.3 | #DIV/0!
01.01.02 | SINAPI | 4069 | MESTRE DE OBRAS | h | 90 | 48.12 | 48.12 | 4330.8 | #DIV/0!
01.01.03 | SINAPI | 4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | h | 90 | 28.88 | 28.88 | 2599.2 | #DIV/0!
01.01.04 | SINAPI | 4083 | FEITOR OU ENCARREGADO DE CONCRETO | h | 90 | 28.88 | 28.88 | 2599.2 | #DIV/0!
01.01.05 | SINAPI | 4083 | FEITOR OU ENCARREGADO DE REDES DE ESGOTOS | h | 90 | 28.88 | 28.88 | 2599.2 | #DIV/0!
01.01.06 | SINAPI | 2350 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | h | 90 | 12.07 | 12.07 | 1086.3 | #DIV/0!
01.01.07 | SINAPI | 253 | ALMOXARIFE | h | 90 | 18.73 | 18.73 | 1685.7 | #DIV/0!
01.01.08 | SINAPI | 7592 | TOPÓGRAFO | h | 90 | 14.63 | 14.63 | 1316.7 | #DIV/0!
01.01.09 | SINAPI | 244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | h | 90 | 10.98 | 10.98 | 988.2 | #DIV/0!
01.01.10 | SINAPI | 6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR | h | 90 | 17.68 | 17.68 | 1591.2 | #DIV/0!
01.01.11 | SINAPI | 6111 | SERVENTE | h | 90 | 12.02 | 12.02 | 1081.8 | #DIV/0!
01.01.12 | SINAPI | 20020 | MOTORISTA DE BASCULANTE | h | 90 | 15.52 | 15.52 | 1396.8 | #DIV/0!
01.01.13 | SINAPI | 4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | h | 90 | 15.52 | 15.52 | 1396.8 | #DIV/0!
01.01.14 | SINAPI | 41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | h | 90 | 18.83 | 18.83 | 1694.7 | #DIV/0!
#DIV/0!
01.02.00 |  |  | VEÍCULOS, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 9975.6 | #DIV/0!
01.02.01 | SINAPI | 92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | h | 90 | 51.45 | 51.45 | 4630.5 | #DIV/0!
01.02.02 | SINAPI | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | h | 90 | 39.17 | 39.17 | 3525.3 | #DIV/0!
01.02.03 | SINAPI | 5751 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | h | 90 | 14.66 | 14.66 | 1319.4 | #DIV/0!
01.02.05 | SINAPI | 7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | h | 90 | 2.25 | 2.25 | 202.5 | #DIV/0!
01.02.06 | SINAPI | 7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | h | 90 | 2.25 | 2.25 | 202.5 | #DIV/0!
01.02.07 | SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | h | 90 | 0.81 | 0.81 | 72.9 | #DIV/0!
01.02.08 | SINAPI | 87441 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTORA DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | h | 90 | 0.25 | 0.25 | 22.5 | #DIV/0!
#DIV/0!
01.03.00 |  |  | CONSUMOS |  |  |  |  | 3257 | #DIV/0!
01.03.01 | SINAPI | 14250 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | kwh | 500 | 0.64 | 0.64 | 320 | #DIV/0!
01.03.02 | SINAPI | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 600 | 3.04 | 3.04 | 1824 | #DIV/0!
01.03.03 | SINAPI | 4222 | GASOLINA COMUM | L | 300 | 3.71 | 3.71 | 1113 | #DIV/0!
02 | COMPOSIÇÃO | CE-002 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), ENTRE 1,00 E 3,00 M. | m³ |  |  |  | 20.66
02.01 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 16.64 | 16.64 | 3.33
02.02 | SINAPI | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.2 | 86.64 | 86.64 | 17.33
03 | COMPOSIÇÃO | CE-003 | PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERFIS METÁLICOS, CONFORME PROJETO- (ELEVATÓRIA 01) |  |  |  |  | 6251.47
03.01 | SINAPI | 4773 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 44,8 | m | 21.2 | 173.59 | 173.59 | 3680.11
03.02 | SINAPI | 6160 | SOLDADOR | h | 44 | 23.46 | 23.46 | 1032.24
03.03 | SINAPI | 6121 | AUXILIAR | h | 44 | 10.78 | 10.78 | 474.32
03.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 44 | 13.82 | 13.82 | 608.08
03.05 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 44 | 10.38 | 10.38 | 456.72
04 | COMPOSIÇÃO | CE-004 | FORNECIMENTO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45x45x45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO (ELEVATÓRIA DE REVERSÃO DE BACIA) | un |  |  |  | 1039.79
04.01 | SINAPI | 589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2" E = 1/4" | m | 6 | 31.66 | 31.66 | 189.96
04.02 | SINAPI | 11125 | CHAPA ALUMINIO E = 6MM KG | kg | 3 | 14.43 | 14.43 | 43.29
04.03 | SINAPI | 7162 | TELA ARAME GALV FIO 10 BWG (3,4MM) MALHA 2" (5 X 5CM) QUADRADA OU LOSANGO H= 2,0M | m² | 2 | 26.01 | 26.01 | 52.02
04.04 | SINAPI | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M | m | 4.2 | 38.58 | 38.58 | 162.04
04.05 | SINAPI | 11964 | PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75MM | un | 4 | 1.32 | 1.32 | 5.28
04.06 | SINAPI | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) | kg | 0.2 | 38.3 | 38.3 | 7.66
04.07 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 9 | 10.38 | 10.38 | 93.42
04.08 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 12 | 13.82 | 13.82 | 165.84
04.09 | SINAPI | 6111 | SERVENTE | h | 12 | 12.02 | 12.02 | 144.24
04.10 | SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 12 | 14.67 | 14.67 | 176.04
05 | COMPOSIÇÃO | CE-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (160X80)CM | un |  |  |  | 522.32
05.01 | SINAPI | 11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | kg | 17.28 | 14.43 | 14.43 | 249.35
05.02 | SINAPI | 589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | m | 4.8 | 31.66 | 31.66 | 151.97
05.03 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 5 | 10.38 | 10.38 | 51.9
05.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 5 | 13.82 | 13.82 | 69.1
06 | COMPOSIÇÃO | CE-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (115X80)CM | un |  |  |  | 399.49
06.01 | SINAPI | 11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | kg | 12.42 | 14.43 | 14.43 | 179.22
06.02 | SINAPI | 589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | m | 3.9 | 31.66 | 31.66 | 123.47
06.03 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 4 | 10.38 | 10.38 | 41.52
06.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 4 | 13.82 | 13.82 | 55.28
07 | COMPOSIÇÃO | CE-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (80X80)CM | un |  |  |  | 322.79
07.01 | SINAPI | 11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | kg | 8.64 | 14.43 | 14.43 | 124.68
07.02 | SINAPI | 589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | m | 3.2 | 31.66 | 31.66 | 101.31
07.03 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 4 | 10.38 | 10.38 | 41.52
07.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 4 | 13.82 | 13.82 | 55.28
08 | COMPOSIÇÃO | CE-008 | ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCM's" | un |  |  |  | 16381.03
08.01 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 14 | 65.82 | 65.82 | 921.48
08.02 | SINAPI | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 14 | 4.91 | 4.91 | 68.74
08.03 | SINAPI | 88039 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 | m³ | 14 | 69.37 | 69.37 | 971.18
08.04 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 14 | 19.88 | 19.88 | 278.32
08.05 | SINAPI | 6454 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO | m³ | 14 | 155.35 | 155.35 | 2174.9
08.06 | SINAPI | 25071 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 239 | 1.53 | 1.53 | 365.67
08.07 | SINAPI | 38591 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 200 | 2.21 | 2.21 | 442
08.08 | SINAPI | 38593 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | un | 76 | 1.9 | 1.9 | 144.4
08.09 | SINAPI | 38598 | MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | un | 123 | 1.96 | 1.96 | 241.08
08.10 | SINAPI | 34452 | ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7
08.11 | SINAPI | 34456 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG CR | kg | 16 | 3.7 | 3.7 | 59.2
08.12 | SINAPI | 34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 95 | 4.18 | 4.18 | 397.1
08.13 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 6 | 4.19 | 4.19 | 25.14
08.14 | SINAPI | 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 45 | 4 | 4 | 180
08.15 | SINAPI | 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 2.1 | 318.3 | 318.3 | 668.43
08.16 | SINAPI | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | un | 2 | 29.7 | 29.7 | 59.4
08.17 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 19.04 | 44.87 | 44.87 | 854.32
08.18 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 19.04 | 44.75 | 44.75 | 852.04
08.19 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 88.48 | 3.13 | 3.13 | 276.94
08.20 | SINAPI | 87561 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 88.48 | 23.88 | 23.88 | 2112.9
08.21 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 3.36 | 695.38 | 695.38 | 2336.48
08.22 | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | un | 3.6 | 520.7 | 520.7 | 1874.52
08.23 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 141.568 | 7.58 | 7.58 | 1073.09
09 | COMPOSIÇÃO | CE-009 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA 01 | un |  |  |  | 18829.4
09.01 | COTAÇÃO |  | ADUFA DE PAREDE EM F°F° COM TUBO PROLONGADOR L = 0,40m DN150 | un | 1 | 2000 | 2000 | 2000
09.02 | COTAÇÃO |  | HASTE DE PROLONGAMENTO COM ROSCAS L=1,80m DN1.1/8" | un | 1 | 310 | 310 | 310
09.03 | COTAÇÃO |  | PEDESTAL DE SUSPENSÃO SIMPLES EM F°F° | un | 1 | 2200 | 2200 | 2200
09.04 | COTAÇÃO |  | REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN10 DN80X40 | un | 2 | 170 | 170 | 340
09.05 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM FLANGES PN10 L=1,36m DN80 | un | 2 | 520 | 520 | 1040
09.06 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM FLANGES PN10 L=0,54m DN80 | un | 2 | 294 | 294 | 588
09.07 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° FLANGE PONTA PN10 L=0,18m DN80 | un | 4 | 121 | 121 | 484
09.08 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM FLANGES PN10 L=0,55m DN80 | un | 1 | 299 | 299 | 299
09.09 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° FLANGE PONTA PN10 L=0,75m DN80 | un | 1 | 281 | 281 | 281
09.10 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM FLANGES PN10 L=1,04m DN80 | un | 1 | 434 | 434 | 434
09.11 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM FLANGES PN10 L=0,15m DN80 | un | 2 | 185 | 185 | 370
09.12 | COTAÇÃO |  | CURVA 90º FOFO ESG.FF PN10 DN 80 | un | 3 | 160 | 160 | 480
09.13 | COTAÇÃO |  | VALVULA RET.FOFO PORT.UN.FF PN10 DN 80 | un | 2 | 790 | 790 | 1580
09.14 | COTAÇÃO |  | JUNTA GIBAULT FOFO P/FOFO DN 80 | un | 2 | 101 | 101 | 202
09.15 | COTAÇÃO |  | REGISTRO CHATO F°F° COM FLANGES E VOLANTE PN10 DN80 | un | 3 | 897 | 897 | 2691
09.16 | COTAÇÃO |  | CURVA 45° F°F° FLANGEADA PN10 DN80 | un | 1 | 180 | 180 | 180
09.17 | COTAÇÃO |  | TE FOFO FFF PN10 DN 80 | un | 1 | 350 | 350 | 350
09.18 | COTAÇÃO |  | JUNÇÃO F°F° FLANGEADA PN10 DN 80 | un | 1 | 340 | 340 | 340
09.19 | COTAÇÃO |  | REDUÇÃO F°F° PONTA BOLSA DN100X80 | un | 1 | 110 | 110 | 110
09.20 | COTAÇÃO |  | EXTREMIDADE FOFO BF JE PN16 DN 80 | un | 1 | 180 | 180 | 180
09.21 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO PARA FLANGES 16x80 | un | 192 | 5.4 | 5.4 | 1036.8
09.22 | COTAÇÃO |  | ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN80 | un | 24 | 2.6 | 2.6 | 62.4
09.23 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 60 | 21.01 | 21.01 | 1260.6
09.24 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | h | 60 | 16.87 | 16.87 | 1012.2
09.25 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 60 | 16.64 | 16.64 | 998.4
10 | COMPOSIÇÃO | CE-010 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. | m³ |  |  |  | 15.5
10.01 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 16.64 | 16.64 | 2.5
10.02 | SINAPI | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0.15 | 86.64 | 86.64 | 13
11 | COMPOSIÇÃO | CE-011 | TRECHO COM TUBULAÇÃO APARENTE (APOIADA EM MANILHAS PREENCHIDAS COM CONCRETO) | m |  |  |  | 58804.21
11.01 | SINAPI | 79475 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES) | m³ | 59.3761 | 368.9 | 368.9 | 21903.84
11.02 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 32.8 | 96.25 | 96.25 | 3157
11.03 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 45.8 | 280.6 | 280.6 | 12851.48 | 0.28274
11.04 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 45.8 | 107.03 | 107.03 | 4901.97
11.05 | SINAPI | 12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | m² | 1.7822 | 624.36 | 624.36 | 1112.73
11.06 | SINAPI | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | un | 134 | 1.32 | 1.32 | 176.88
11.07 | SINAPI | 7774 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR8890) | m | 75 | 147.19 | 147.19 | 11039.25
11.08 | SINAPI | 73516 | TRANSPORTE DE TUBOS DN 600 | m | 75 | 5.74 | 5.74 | 430.5
11.09 | SINAPI | 6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | un | 8 | 403.82 | 403.82 | 3230.56
12 | COMPOSIÇÃO | CE-012 | PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERFIS METÁLICOS, CONFORME PROJETO (ELEVATÓRIA FINAL) |  |  |  |  | 8471.07
12.01 | SINAPI | 4773 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 44,8 | m | 28.6 | 173.59 | 173.59 | 4964.67
12.02 | SINAPI | 6160 | SOLDADOR | h | 60 | 23.46 | 23.46 | 1407.6
12.03 | SINAPI | 6121 | AUXILIAR | h | 60 | 10.78 | 10.78 | 646.8
12.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 60 | 13.82 | 13.82 | 829.2
12.05 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 60 | 10.38 | 10.38 | 622.8
13 | COMPOSIÇÃO | CE-013 | FORNECIMENTO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45x45x45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO (ELEVATÓRIA DE REVERSÃO DE BACIA) | un |  |  |  | 1278.98
13.01 | SINAPI | 589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2" E = 1/4" | m | 6 | 31.66 | 31.66 | 189.96
13.02 | SINAPI | 11125 | CHAPA ALUMINIO E = 6MM KG | kg | 3 | 14.43 | 14.43 | 43.29
13.03 | SINAPI | 7162 | TELA ARAME GALV FIO 10 BWG (3,4MM) MALHA 2" (5 X 5CM) QUADRADA OU LOSANGO H= 2,0M | m² | 2 | 26.01 | 26.01 | 52.02
13.04 | SINAPI | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M | m | 10.4 | 38.58 | 38.58 | 401.23
13.05 | SINAPI | 11964 | PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75MM | un | 4 | 1.32 | 1.32 | 5.28
13.06 | SINAPI | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) | kg | 0.2 | 38.3 | 38.3 | 7.66
13.07 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 9 | 10.38 | 10.38 | 93.42
13.08 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 12 | 13.82 | 13.82 | 165.84
13.09 | SINAPI | 6111 | SERVENTE | h | 12 | 12.02 | 12.02 | 144.24
13.10 | SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 12 | 14.67 | 14.67 | 176.04
14 | COMPOSIÇÃO | CE-014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (170X90)CM | un |  |  |  | 583.68
14.01 | SINAPI | 11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | kg | 20.655 | 14.43 | 14.43 | 298.05
14.02 | SINAPI | 589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | m | 5.2 | 31.66 | 31.66 | 164.63
14.03 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 5 | 10.38 | 10.38 | 51.9
14.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 5 | 13.82 | 13.82 | 69.1
15 | COMPOSIÇÃO | CE-015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (115X80)CM | un |  |  |  | 399.49
15.01 | SINAPI | 11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | kg | 12.42 | 14.43 | 14.43 | 179.22
15.02 | SINAPI | 589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | m | 3.9 | 31.66 | 31.66 | 123.47
15.03 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 4 | 10.38 | 10.38 | 41.52
15.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 4 | 13.82 | 13.82 | 55.28
16 | COMPOSIÇÃO | CE-016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (90X90)CM | un |  |  |  | 368.57
16.01 | SINAPI | 11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | kg | 10.935 | 14.43 | 14.43 | 157.79
16.02 | SINAPI | 589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | m | 3.6 | 31.66 | 31.66 | 113.98
16.03 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 4 | 10.38 | 10.38 | 41.52
16.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 4 | 13.82 | 13.82 | 55.28
17 | COMPOSIÇÃO | CE-017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (70X70)CM | un |  |  |  | 306.23
17.01 | SINAPI | 11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | kg | 6.615 | 14.43 | 14.43 | 95.45
17.02 | SINAPI | 589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | m | 3.6 | 31.66 | 31.66 | 113.98
17.03 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 4 | 10.38 | 10.38 | 41.52
17.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 4 | 13.82 | 13.82 | 55.28
18 | COMPOSIÇÃO | CE-018 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA FINAL | un |  |  |  | 43865.31
18.01 | COTAÇÃO |  | REDUÇÃO FOFO FF CONCÊNTRICA DN 200X150 | un | 2 | 340 | 340 | 680
18.02 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° FLANGEADA DN200 | un | 2 | 560 | 560 | 1120
18.03 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° FLANGEADO L=0,63m DN200 | un | 2 | 601 | 601 | 1202
18.04 | COTAÇÃO |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO C/ PORTINHOLAS F°F° FF DN200 | un | 2 | 2250 | 2250 | 4500
18.05 | COTAÇÃO |  | JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 | un | 3 | 190 | 190 | 570
18.06 | COTAÇÃO |  | REGISTRO CHATO F°F° FLANGEADO E COM VOLANTE DN200 | un | 2 | 2210 | 2210 | 4420
18.07 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° FLANGEADO L=0,68m DN200 | un | 1 | 620 | 620 | 620
18.08 | COTAÇÃO |  | CURVA 45° F°F° FLANGEADA DN200 | un | 1 | 520 | 520 | 520
18.09 | COTAÇÃO |  | TÊ REDUÇÃO F°F° FLANGEADO DN200X100 | un | 1 | 820 | 820 | 820
18.10 | COTAÇÃO |  | JUNCAO FOFO 45 GR C/FLANGES PN-16 DN 200X200 | un | 1 | 1400 | 1400 | 1400
18.11 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° FLANGE PONTA L=0,80m DN200 | un | 1 | 504 | 504 | 504
18.12 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° FLANGEADO L = 4,38m DN200 | un | 2 | 2176 | 2176 | 4352
18.13 | COTAÇÃO |  | REDUÇÃO F°F° PONTA E BOLSA JGS DN250X200 | un | 1 | 400 | 400 | 400
18.14 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° FLANGEADA DN100 | un | 1 | 180 | 180 | 180
18.15 | COTAÇÃO |  | TOCO F°F° FLANGEADO L=0,50m DN100 | un | 1 | 380 | 380 | 380
18.16 | COTAÇÃO |  | REGISTRO CHATO F°F° FLANGEADO E COM VOLANTE DN100 | un | 1 | 1100 | 1100 | 1100
18.17 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° FLANGEADO L = 1,00m DN100 | un | 1 | 530 | 530 | 530
18.18 | COTAÇÃO |  | HASTE DE PROLONGAMENTO COM ROSCAS L=5,65m | un | 1 | 676 | 676 | 676
18.19 | COTAÇÃO |  | COMPORTA CIRCULAR DE SENTIDO DUPLO DN300 | un | 1 | 10200 | 10200 | 10200
18.20 | COTAÇÃO |  | PEDESTAL DE SUSPENSÃO C/ ENGRENAGENS | un | 1 | 2200 | 2200 | 2200
18.21 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM PONTAS LISAS L=0,30 m DN300 | un | 1 | 320 | 320 | 320
18.22 | SINAPI | 11714 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA | un | 1 | 34.15 | 34.15 | 34.15
18.23 | SINAPI | 9839 | TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM | m | 1 | 11.53 | 11.53 | 11.53
18.24 | SINAPI | 20068 | TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM | m | 0.5 | 9.06 | 9.06 | 4.53
18.25 | COTAÇÃO |  | ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN100 | un | 4 | 2.9 | 2.9 | 11.6
18.26 | COTAÇÃO |  | ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN150 | un | 2 | 4.2 | 4.2 | 8.4
18.27 | COTAÇÃO |  | ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN200 | un | 19 | 10.5 | 10.5 | 199.5
18.28 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO C/PORCAS P/ FLANGE PN10 DN16x80 | un | 32 | 5.4 | 5.4 | 172.8
18.29 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO C/PORCAS P/ FLANGES DN20 x 90 | un | 168 | 7.6 | 7.6 | 1276.8
18.30 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 100 | 21.01 | 21.01 | 2101
18.31 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | h | 100 | 16.87 | 16.87 | 1687
18.32 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 100 | 16.64 | 16.64 | 1664
19 | COMPOSIÇÃO | CE-019 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PDEFOFO, OU PRFV) | m³ |  |  |  | 7.17
19.01 | SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 25.61 | 25.61 | 3.84
19.02 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | chp | 0.2 | 16.64 | 16.64 | 3.33
20 | COMPOSIÇÃO | CE-020 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 8,40M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un |  |  |  | 5627.94
20.01 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 8 | 106.76 | 106.76 | 854.08
20.02 | SINAPI | 88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 18.44 | 18.44 | 147.52
20.03 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF2014 | chp | 8 | 144.17 | 144.17 | 1153.36
20.04 | SINAPI | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 25.37 | 25.37 | 202.96
20.05 | SINAPI | 89202 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | m | 50.4 | 62.24 | 62.24 | 3136.9
20.06 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCAVAÇÃO MANUAL) | h | 8 | 16.64 | 16.64 | 133.12
21 | COMPOSIÇÃO | CE-021 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 7,70M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un |  |  |  | 29423.73
21.01 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 16 | 106.76 | 106.76 | 1708.16
21.02 | SINAPI | 88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 16 | 18.44 | 18.44 | 295.04
21.03 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF2014 | chp | 16 | 144.17 | 144.17 | 2306.72
21.04 | SINAPI | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 16 | 25.37 | 25.37 | 405.92
21.05 | SINAPI | 89202 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | m | 392.7 | 62.24 | 62.24 | 24441.65
21.06 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCAVAÇÃO MANUAL) | h | 16 | 16.64 | 16.64 | 266.24
22 | COMPOSIÇÃO | CE-022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAIS DOS TUBOS DE DISTRIBUIÇÃO, EM FIBRA DE VIDRO E RESINA DE POLIÉSTER OU CHAPA DE AÇO INOX, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 239.79
22.01 | SINAPI | 12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO AQUENTE, FOSCO) | m² | 0.2 | 624.36 | 624.36 | 124.87
22.02 | SINAPI | 11976 | CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4" | un | 3 | 4.38 | 4.38 | 13.14
22.03 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 2 | 10.38 | 10.38 | 20.76
22.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 2 | 13.82 | 13.82 | 27.64
22.05 | SINAPI | 6111 | SERVENTE | h | 2 | 12.02 | 12.02 | 24.04
22.06 | SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 2 | 14.67 | 14.67 | 29.34
23 | COMPOSIÇÃO | CE-023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SEPARADOR TRIFÁSICO | un |  |  |  | 31947.2499
23.01 | SINAPI | 7184 | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M | m² | 271.44 | 28 | 28 | 7600.32
23.02 | SINAPI | 11976 | CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4" | un | 748 | 4.38 | 4.38 | 3276.24
23.03 | SINAPI | 11975 | CHUMBADOR 5/8 X 6" | un | 768 | 13.03 | 13.03 | 10007.04
23.04 | SINAPI | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 4,76 X 12 MM - (1KG=1025UNID) | kg | 1 | 38.3 | 38.3 | 38.3
23.05 | SINAPI | 584 | CANTONEIRA - DN 2"X2" e=3mm | m | 187.2 | 20 | 20 | 3744
23.06 | SINAPI | 11122 | CHAPA DE ALUMINIO e= 3mm | m² | 50.544 | 14.43 | 14.43 | 729.3499
23.07 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 100 | 13.82 | 13.82 | 1382
23.08 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 100 | 10.38 | 10.38 | 1038
23.09 | SINAPI | 6111 | SERVENTE | h | 100 | 12.02 | 12.02 | 1202
23.10 | SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 100 | 14.67 | 14.67 | 1467
23.11 | SINAPI | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | h | 100 | 14.63 | 14.63 | 1463
24 | COMPOSIÇÃO | CE-024 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA VERTEDORA, EM PRFV OU AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (38X65)CM, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO EM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 286.47
24.01 | SINAPI | 11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | kg | 11.856 | 14.43 | 14.43 | 171.08
24.02 | SINAPI | 585 | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1" E = 3/32 " | kg | 1.54 | 18.79 | 18.79 | 28.94
24.03 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 5 | 10.38 | 10.38 | 51.9
24.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 2.5 | 13.82 | 13.82 | 34.55
25 | COMPOSIÇÃO | CE-025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA VERTEDORA, EM PRFV OU AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (46X45)CM, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO EM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 259.14
25.01 | SINAPI | 11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | kg | 9.936 | 14.43 | 14.43 | 143.38
25.02 | SINAPI | 585 | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1" E = 3/32 " | kg | 1.56 | 18.79 | 18.79 | 29.31
25.03 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 5 | 10.38 | 10.38 | 51.9
25.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 2.5 | 13.82 | 13.82 | 34.55
26 | COMPOSIÇÃO | CE-026 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO OU AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (80X80)CM, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 381.01
26.01 | SINAPI | 11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | kg | 8.64 | 14.43 | 14.43 | 124.68
26.02 | SINAPI | 585 | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1" E = 3/32 " | kg | 2.6 | 18.79 | 18.79 | 48.85
26.03 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 12 | 10.38 | 10.38 | 124.56
26.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 6 | 13.82 | 13.82 | 82.92
27 | COMPOSIÇÃO | CE-027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO OU AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (120X30)CM, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 214.47
27.01 | SINAPI | 11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | kg | 4.86 | 14.43 | 14.43 | 70.13
27.02 | SINAPI | 589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | m | 3 | 31.66 | 31.66 | 94.98
27.03 | SINAPI | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | un | 8 | 0.12 | 0.12 | 0.96
27.04 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 2 | 10.38 | 10.38 | 20.76
27.05 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 2 | 13.82 | 13.82 | 27.64
28 | COMPOSIÇÃO | CE-028 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DO REATOR UASB |  |  |  |  | 227988.746
28.01 | COTAÇÃO |  | TÊ DE F°F° COM FLANGES DN300 | un | 1 | 2380 | 2380 | 2380
28.02 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM FLANGES LISAS L=0,45m DN300 | un | 2 | 986 | 986 | 1972
28.03 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° COM FLANGES DN300 | un | 2 | 1320 | 1320 | 2640
28.04 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° FLANGE PONTA L=0,20m DN300 | un | 2 | 343 | 343 | 686
28.05 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° PONTA BOLSA L=6,00 m DN100 | un | 4 | 1940 | 1940 | 7760
28.06 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM PONTAS LISAS L=1,50 m DN100 | un | 4 | 470 | 470 | 1880
28.07 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° COM BOLSAS DN100 | un | 24 | 180 | 180 | 4320
28.08 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM PONTAS LISAS L=2,04 m DN100 | un | 4 | 680 | 680 | 2720
28.09 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM PONTAS LISAS L=0,25 m DN100 | un | 12 | 77 | 77 | 924
28.10 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM PONTAS LISAS L=4,70 m DN 100 | un | 4 | 1410 | 1410 | 5640
28.11 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM PONTAS LISAS L=1,64 m DN100 | un | 4 | 490 | 490 | 1960
28.12 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM PONTAS LISAS L=1,90 m DN100 | un | 4 | 660 | 660 | 2640
28.13 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM PONTAS LISAS L=1,24 m DN100 | un | 4 | 421 | 421 | 1684
28.14 | COTAÇÃO |  | FLANGE CEGO DN600 | un | 2 | 1700 | 1700 | 3400
28.15 | COTAÇÃO |  | JOELHO 90° EM AÇO CARBONO DN1" | un | 6 | 66 | 66 | 396
28.16 | SINAPI | 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11*KG/M (NBR 5580) | m | 43 | 15.97 | 15.97 | 686.71
28.17 | COTAÇÃO |  | TÊ EM AÇO CARBONO DN1" | un | 10 | 199 | 199 | 1990
28.18 | SINAPI | 25886 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | m | 420 | 32.93 | 32.93 | 13830.6
28.19 | SINAPI | 41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | m | 156 | 32.57 | 32.57 | 5080.92
28.20 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° PONTA BOLSA DN300 | m | 7.2 | 560 | 560 | 4032
28.21 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° COM BOLSAS DN300 | un | 2 | 1360 | 1360 | 2720
28.22 | COTAÇÃO |  | CURVA 45° F°F° COM BOLSAS DN100 | un | 12 | 200 | 200 | 2400
28.23 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM PONTAS LISAS L=1,75 m DN100 | un | 24 | 510 | 510 | 12240
28.24 | COTAÇÃO |  | CRUZETA DE F°F° COM BOLSAS DN100X100 | un | 24 | 350 | 350 | 8400
28.25 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° PONTA FLANGE L=2,75m DN100 | un | 12 | 1021 | 1021 | 12252
28.26 | COTAÇÃO |  | TÊ DE F°F° COM FLANGES DN100 | un | 12 | 390 | 390 | 4680
28.27 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° COM FLANGES L=0,22 m DN100 | un | 12 | 248 | 248 | 2976
28.28 | COTAÇÃO |  | REGISTRO DE F°F° CHATO COM FLANGES E VOLANTE DN100 | un | 12 | 1100 | 1100 | 13200
28.29 | COTAÇÃO |  | FLANGE CEGO DE F°F° DN150 | un | 2 | 110 | 110 | 220
28.30 | COTAÇÃO |  | TÊ DE F°F° COM FLANGES DN150X100 | un | 12 | 590 | 590 | 7080
28.31 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM FLANGES L=2,36m DN150 | un | 10 | 1820 | 1820 | 18200
28.32 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° FLANGE PONTA L=0,60m DN150 | un | 2 | 345 | 345 | 690
28.33 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° COM BOLSAS DN150 | un | 4 | 520 | 520 | 2080
28.34 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° FLANGE PONTA L=5,00m DN100 | un | 12 | 1786 | 1786 | 21432
28.35 | COTAÇÃO |  | CAP DE F°F° COM BOLSA DN100 | un | 12 | 86 | 86 | 1032
28.36 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° COM PONTAS LISAS L=0,25 m DN150 | un | 2 | 90 | 90 | 180
28.37 | COTAÇÃO |  | JOELHO 90° PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN2" | un | 24 | 39 | 39 | 936
28.38 | SINAPI | 9860 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | m | 8.8 | 30.12 | 30.12 | 265.056
28.39 | SINAPI | 11671 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | un | 12 | 64.14 | 64.14 | 769.68
28.40 | COTAÇÃO |  | EXTREMIDADE FLANGE PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO DN600 | un | 2 | 4925 | 4925 | 9850
28.41 | SINAPI | 11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | un | 2 | 42.04 | 42.04 | 84.08
28.42 | COTAÇÃO |  | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, AÇO CARBONO COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA DN3"x2" | un | 2 | 210 | 210 | 420
28.43 | COTAÇÃO |  | VÁLVULA CORTA CHAMAS DN3" | un | 2 | 5790 | 5790 | 11580
28.44 | COTAÇÃO |  | TÊ 90º DE REDUÇÃO, AÇO CARBONO COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA DN3"x2.1/2" | un | 2 | 270 | 270 | 540
28.45 | COTAÇÃO |  | FLANGE COM PESCOÇO AÇO FORJADO DN2.1/2" | un | 2 | 190 | 190 | 380
28.46 | SINAPI | 10405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | un | 2 | 225 | 225 | 450
28.47 | COTAÇÃO |  | VÁVULA BORBOLETA TIPO "WAFER" DN3" | un | 2 | 1900 | 1900 | 3800
28.48 | COTAÇÃO |  | ABF 10 DN600 | un | 2 | 192 | 192 | 384
28.49 | COTAÇÃO |  | ABF 10 DN300 | un | 7 | 17.5 | 17.5 | 122.5
28.50 | COTAÇÃO |  | ABF 10 DN150 | un | 26 | 4.2 | 4.2 | 109.2
28.51 | COTAÇÃO |  | ABF 10 DN100 | un | 60 | 2.9 | 2.9 | 174
28.52 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO PARA FLANGES 16x80mm | un | 480 | 5.4 | 5.4 | 2592
28.53 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO PARA FLANGES 20x90mm | un | 280 | 7.6 | 7.6 | 2128
28.54 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO PARA FLANGES 27x120mm | un | 40 | 16.1 | 16.1 | 644
28.55 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 300 | 21.01 | 21.01 | 6303
28.56 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | h | 300 | 16.87 | 16.87 | 5061
28.57 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 300 | 16.64 | 16.64 | 4992
29 | COMPOSIÇÃO | CE-029 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 8,00M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un |  |  |  | 15936.32
29.01 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 16 | 106.76 | 106.76 | 1708.16
29.02 | SINAPI | 88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 16 | 18.44 | 18.44 | 295.04
29.03 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF2014 | chp | 16 | 144.17 | 144.17 | 2306.72
29.04 | SINAPI | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 16 | 25.37 | 25.37 | 405.92
29.05 | SINAPI | 89202 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | m | 176 | 62.24 | 62.24 | 10954.24
29.06 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCAVAÇÃO MANUAL) | h | 16 | 16.64 | 16.64 | 266.24
30 | COMPOSIÇÃO | CE-030 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DO FILTRO PERCOLADOR |  |  |  |  | 63747.6
30.01 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° PONTA FLANGE L=1,00m DN300 | un | 2 | 1047 | 1047 | 2094
30.02 | COTAÇÃO |  | TÊ DE F°F° COM FLANGES DN300 | un | 1 | 1600 | 1600 | 1600
30.03 | COTAÇÃO |  | REGISTRO DE F°F° CHATO COM FLANGES E VOLANTE DN300 | un | 2 | 5150 | 5150 | 10300
30.04 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° PONTA FLANGE L=1,00m DN300 | un | 1 | 1047 | 1047 | 1047
30.05 | COTAÇÃO |  | TÊ DE F°F° COM BOLSAS DN300 | un | 1 | 1600 | 1600 | 1600
30.06 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° PONTA FLANGE L=5,05m DN300 | un | 1 | 8947 | 8947 | 8947
30.07 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° COM FLANGES DN300 | un | 1 | 1320 | 1320 | 1320
30.08 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° PONTA FLANGE L=3,50m DN300 | un | 1 | 2840 | 2840 | 2840
30.09 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° PONTA BOLSA DN300 | m | 15 | 560 | 560 | 8400
30.10 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° COM BOLSAS DN300 | un | 1 | 1360 | 1360 | 1360
30.11 | COTAÇÃO |  | COMPORTA QUADRADA, SENTIDO DUPLO DE FLUXO DN300 | un | 1 | 11200 | 11200 | 11200
30.12 | COTAÇÃO |  | HASTE DE PROLONGAMENTO ROSCADA, L=4,10m DN1.1/8" | un | 1 | 870 | 870 | 870
30.13 | COTAÇÃO |  | MANCAL INTERMEDIÁRIO PARA HASTES DE PROLONGAMENTO DN1.1/8" | un | 1 | 410 | 410 | 410
30.14 | COTAÇÃO |  | PEDESTAL DE SUSPENSÃO SIMPLES PARA COMPORTA | un | 1 | 2200 | 2200 | 2200
30.15 | SINAPI | 9833 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | m | 35 | 8.44 | 8.44 | 295.4
30.16 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° PONTAS LISAS L=3,95m DN300 | un | 1 | 3160 | 3160 | 3160
30.17 | COTAÇÃO |  | ABF 10 DN300 | un | 6 | 17.5 | 17.5 | 105
30.18 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO PARA FLANGES 20x90mm DN300 | m | 72 | 7.6 | 7.6 | 547.2
30.19 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 100 | 21.01 | 21.01 | 2101
30.20 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | h | 100 | 16.87 | 16.87 | 1687
30.21 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 100 | 16.64 | 16.64 | 1664
31 | COMPOSIÇÃO | CE-031 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5,00M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un |  |  |  | 6266.84
31.01 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 8 | 106.76 | 106.76 | 854.08
31.02 | SINAPI | 88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 18.44 | 18.44 | 147.52
31.03 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF2014 | chp | 8 | 144.17 | 144.17 | 1153.36
31.04 | SINAPI | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 25.37 | 25.37 | 202.96
31.05 | SINAPI | 89198 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | m | 60 | 62.93 | 62.93 | 3775.8
31.06 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCAVAÇÃO MANUAL) | h | 8 | 16.64 | 16.64 | 133.12
32 | COMPOSIÇÃO | CE-032 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA VERTEDORA, EM PRFV OU AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (54X58)CM, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO EM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 328.75
32.01 | SINAPI | 11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | kg | 15.0336 | 14.43 | 14.43 | 216.93
32.02 | SINAPI | 585 | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1" E = 3/32 " | kg | 1.35 | 18.79 | 18.79 | 25.37
32.03 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 5 | 10.38 | 10.38 | 51.9
32.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 2.5 | 13.82 | 13.82 | 34.55
33 | COMPOSIÇÃO | CE-033 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DO DECANTADOR |  |  |  |  | 66884.16
33.01 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° FLANGE BOLSA L=0,80 m DN300 | un | 1 | 572 | 572 | 572
33.02 | COTAÇÃO |  | TÊ F°F° COM FLANGES DN300 | un | 1 | 2380 | 2380 | 2380
33.03 | COTAÇÃO |  | REGISTRO DE F°F° CHATO COM FLANGES E VOLANTE DN300 | un | 2 | 5150 | 5150 | 10300
33.04 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° FLANGE PONTA L=0,90 m DN300 | un | 1 | 600 | 600 | 600
33.05 | COTAÇÃO |  | REGISTRO DE F°F° CHATO COM FLANGES E VOLANTE DN150 | un | 1 | 1710 | 1710 | 1710
33.06 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° FLANGE PONTA L=0,80 m DN300 | un | 1 | 580 | 580 | 580
33.07 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° COM BOLSAS DN300 | un | 5 | 1360 | 1360 | 6800
33.08 | SINAPI | 9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | m | 15 | 254.44 | 254.44 | 3816.6
33.09 | SINAPI | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) | m | 14 | 66.29 | 66.29 | 928.06
33.10 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° COM BOLSAS DN150 | un | 2 | 520 | 520 | 1040
33.11 | COTAÇÃO |  | TÊ DE F°F° COM FLANGES DN150 | un | 1 | 640 | 640 | 640
33.12 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° FLANGE PONTA L=0,92 m DN150 | un | 1 | 390 | 390 | 390
33.13 | COTAÇÃO |  | CURVA 45° F°F° COM BOLSAS DN150 | un | 2 | 340 | 340 | 680
33.14 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° COM PONTAS LISAS L=0,35m DN300 | un | 2 | 250 | 250 | 500
33.15 | COTAÇÃO |  | TUBO DE F°F° FLANGE PONTA L=1,50 m DN300 | un | 2 | 1405 | 1405 | 2810
33.16 | COTAÇÃO |  | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN300 | un | 1 | 27950 | 27950 | 27950
33.17 | COTAÇÃO |  | ABF 10 DN150 | un | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2
33.18 | COTAÇÃO |  | ABF 10 DN300 | un | 7 | 17.5 | 17.5 | 122.5
33.19 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO PARA FLANGES 20x90mm | un | 92 | 7.6 | 7.6 | 699.2
33.20 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 80 | 21.01 | 21.01 | 1680.8
33.21 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | h | 80 | 16.87 | 16.87 | 1349.6
33.22 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 80 | 16.64 | 16.64 | 1331.2
34 | COMPOSIÇÃO | CE-034 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 6,00M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un |  |  |  | 5008.24
34.01 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 8 | 106.76 | 106.76 | 854.08
34.02 | SINAPI | 88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 18.44 | 18.44 | 147.52
34.03 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF2014 | chp | 8 | 144.17 | 144.17 | 1153.36
34.04 | SINAPI | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 25.37 | 25.37 | 202.96
34.05 | SINAPI | 89198 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | m | 40 | 62.93 | 62.93 | 2517.2
34.06 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCAVAÇÃO MANUAL) | h | 8 | 16.64 | 16.64 | 133.12
35 | COMPOSIÇÃO | CE-035 | PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERFIS METÁLICOS, CONFORME PROJETO- (ELEVATÓRIA RECIRCULAÇÃO) |  |  |  |  | 6478.87
35.01 | SINAPI | 4773 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 44,8 | m | 22.51 | 173.59 | 173.59 | 3907.51
35.02 | SINAPI | 6160 | SOLDADOR | h | 44 | 23.46 | 23.46 | 1032.24
35.03 | SINAPI | 6121 | AUXILIAR | h | 44 | 10.78 | 10.78 | 474.32
35.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 44 | 13.82 | 13.82 | 608.08
35.05 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 44 | 10.38 | 10.38 | 456.72
36 | COMPOSIÇÃO | CE-036 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, NAS DIMENSÕES (130X90)CM | un |  |  |  | 488.22
36.01 | SINAPI | 11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | kg | 15.795 | 14.43 | 14.43 | 227.92
36.02 | SINAPI | 589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | m | 4.4 | 31.66 | 31.66 | 139.3
36.03 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 5 | 10.38 | 10.38 | 51.9
36.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 5 | 13.82 | 13.82 | 69.1
37 | COMPOSIÇÃO | CE-037 | ABRIGO PARA OS QCM'S DA ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 27498.78
37.01 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 19.14 | 65.82 | 65.82 | 1259.79
37.02 | SINAPI | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 19.14 | 4.91 | 4.91 | 93.98
37.03 | SINAPI | 88039 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 | m³ | 19.14 | 69.37 | 69.37 | 1327.74
37.04 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014* | chp | 8 | 106.76 | 106.76 | 854.08
37.05 | SINAPI | 88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES* | h | 8 | 18.44 | 18.44 | 147.52
37.06 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF2014* | chp | 8 | 144.17 | 144.17 | 1153.36
37.07 | SINAPI | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES* | h | 8 | 25.37 | 25.37 | 202.96
37.08 | SINAPI | 89202 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016* | m | 32 | 62.24 | 62.24 | 1991.68
37.09 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCAVAÇÃO MANUAL)* | h | 8 | 16.64 | 16.64 | 133.12
37.10 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 19.14 | 19.88 | 19.88 | 380.5
37.11 | SINAPI | 6454 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO | m³ | 19.14 | 155.35 | 155.35 | 2973.4
37.12 | SINAPI | 25071 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 482 | 1.53 | 1.53 | 737.46
37.13 | SINAPI | 38591 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 139 | 2.21 | 2.21 | 307.19
37.14 | SINAPI | 38593 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | un | 115 | 1.9 | 1.9 | 218.5
37.15 | SINAPI | 38598 | MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | un | 150 | 1.96 | 1.96 | 294
37.16 | SINAPI | 34452 | ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7
37.17 | SINAPI | 34456 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG CR | kg | 48 | 3.7 | 3.7 | 177.6
37.18 | SINAPI | 34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 21 | 4.18 | 4.18 | 87.78
37.19 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 39 | 4.19 | 4.19 | 163.41
37.20 | SINAPI | 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 78 | 4 | 4 | 312
37.21 | SINAPI | 34441 | ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 63 | 3.8 | 3.8 | 239.4
37.22 | SINAPI | 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 3.3 | 318.3 | 318.3 | 1050.39
37.23 | SINAPI | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | un | 2 | 29.7 | 29.7 | 59.4
37.24 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 29.64 | 44.87 | 44.87 | 1329.95
37.25 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 29.64 | 44.75 | 44.75 | 1326.39
37.26 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 165.12 | 3.13 | 3.13 | 516.83
37.27 | SINAPI | 87561 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 165.12 | 23.88 | 23.88 | 3943.07
37.28 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 3.36 | 695.38 | 695.38 | 2336.48
37.29 | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3.6 | 520.7 | 520.7 | 1874.52
37.30 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 264.192 | 7.58 | 7.58 | 2002.58
REF. CRAVAMENTO DE ESTACAS (*)
38 | COMPOSIÇÃO | CE-038 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 18897.9
38.01 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° FLANGE PONTA L=1,00m DN100 | un | 1 | 426 | 426 | 426
38.02 | COTAÇÃO |  | TUBO FLANGEADO L=1,50m DN100 | un | 2 | 680 | 680 | 1360
38.03 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° FLANGEADA DN100 | un | 3 | 180 | 180 | 540
38.04 | COTAÇÃO |  | TUBO FLANGEADO L=1,03m DN100 | un | 2 | 523 | 523 | 1046
38.05 | COTAÇÃO |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO C/ PORTINHOLAS F°F° DN100 | un | 2 | 1100 | 1100 | 2200
38.06 | COTAÇÃO |  | JUNTA DE DESMONTAGEM F°F° DN100 | un | 3 | 550 | 550 | 1650
38.07 | COTAÇÃO |  | REGISTRO CHATO F°F° FLAGEADO E COM VOLANTE DN100 | un | 3 | 1100 | 1100 | 3300
38.08 | COTAÇÃO |  | CURVA 45° F°F° FLANGEADA DN100 | un | 2 | 220 | 220 | 440
38.09 | COTAÇÃO |  | JUNÇÃO F°F° FLANGEADA DN100 | un | 2 | 420 | 420 | 840
38.10 | COTAÇÃO |  | TUBO FLANGEADO L=0,44m DN100 | un | 1 | 323 | 323 | 323
38.11 | COTAÇÃO |  | TÊ F°F° FLANGEADA DN100 | un | 1 | 390 | 390 | 390
38.12 | COTAÇÃO |  | FLANGE CEGO F°F° DN100 | un | 1 | 120 | 120 | 120
38.13 | COTAÇÃO |  | TUBO FLANGEADO L=0,48m DN100 | un | 1 | 340 | 340 | 340
38.14 | COTAÇÃO |  | TOCO F°F° FLANGEADO L=0,50m DN100 | un | 1 | 380 | 380 | 380
38.15 | COTAÇÃO |  | REDUÇÃO CONCÊNTRICA F°F° PONTA BOLSA DN150X100 | un | 1 | 200 | 200 | 200
38.16 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° FLANGE PONTA L=1,10m DN100 | un | 2 | 450 | 450 | 900
38.17 | COTAÇÃO |  | REDUÇÃO F°F° CONCÊNTRICA DN100X80 | un | 2 | 190 | 190 | 380
38.18 | COTAÇÃO |  | ABF 10 DN100 | un | 29 | 2.9 | 2.9 | 84.1
38.19 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO PARA FLANGES 16x80 | un | 232 | 5.4 | 5.4 | 1252.8
38.20 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 50 | 21.01 | 21.01 | 1050.5
38.21 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | h | 50 | 16.87 | 16.87 | 843.5
38.22 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 50 | 16.64 | 16.64 | 832
39 | COMPOSIÇÃO | CE-039 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 8,00M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un |  |  |  | 4980.64
39.01 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 8 | 106.76 | 106.76 | 854.08
39.02 | SINAPI | 88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 18.44 | 18.44 | 147.52
39.03 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF2014 | chp | 8 | 144.17 | 144.17 | 1153.36
39.04 | SINAPI | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 25.37 | 25.37 | 202.96
39.05 | SINAPI | 89202 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | m | 40 | 62.24 | 62.24 | 2489.6
39.06 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCAVAÇÃO MANUAL) | h | 8 | 16.64 | 16.64 | 133.12
40 | COMPOSIÇÃO | CE-040 | PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERFIS METÁLICOS, CONFORME PROJETO- (SANITIZAÇÃO) |  |  |  |  | 9217.51
40.01 | SINAPI | 4773 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 44,8 | m | 32.9 | 173.59 | 173.59 | 5711.11
40.02 | SINAPI | 6160 | SOLDADOR | h | 60 | 23.46 | 23.46 | 1407.6
40.03 | SINAPI | 6121 | AUXILIAR | h | 60 | 10.78 | 10.78 | 646.8
40.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 60 | 13.82 | 13.82 | 829.2
40.05 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | h | 60 | 10.38 | 10.38 | 622.8
41 | COMPOSIÇÃO | CE-041 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DA SANITIZAÇÃO |  |  |  |  | 15699.2
41.01 | COTAÇÃO |  | REDUÇÃO FºFº CONCÊNTRICA PN10 DN300X200 | un | 1 | 655 | 655 | 655
41.02 | COTAÇÃO |  | REGISTRO DE GAVETA F°F° COM FLANGES PN10 D200 | un | 1 | 6590 | 6590 | 6590
41.03 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° COM FLANGES L=0,25m PN10 DN200 | un | 1 | 422 | 422 | 422
41.04 | COTAÇÃO |  | TÊ F°F° REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN200X100 | un | 1 | 820 | 820 | 820
41.05 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° COM FLANGES PN10 DN100 | un | 1 | 260 | 260 | 260
41.06 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° COM FLANGES L=0,25m PN10 DN100 | un | 1 | 258 | 258 | 258
41.07 | COTAÇÃO |  | REGISTRO DE GAVETA F°F° COM FLANGES PN10 DN100 | un | 1 | 1100 | 1100 | 1100
41.08 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° FLANGE PONTA L=1,00m PN10 DN100 | un | 1 | 426 | 426 | 426
41.09 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° FLANGE BOLSA L=1,00m PN10 DN300 | un | 1 | 1047 | 1047 | 1047
41.10 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° FLANGE PONTA L=1,00m PN10 DN200 | un | 1 | 850 | 850 | 850
41.11 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 60 | 21.01 | 21.01 | 1260.6
41.12 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | h | 60 | 16.87 | 16.87 | 1012.2
41.13 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 60 | 16.64 | 16.64 | 998.4
42 | COMPOSIÇÃO | CE-042 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5,00M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un |  |  |  | 8154.74
42.01 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 8 | 106.76 | 106.76 | 854.08
42.02 | SINAPI | 88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 18.44 | 18.44 | 147.52
42.03 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF2014 | chp | 8 | 144.17 | 144.17 | 1153.36
42.04 | SINAPI | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 25.37 | 25.37 | 202.96
42.05 | SINAPI | 89198 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | m | 90 | 62.93 | 62.93 | 5663.7
42.06 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCAVAÇÃO MANUAL) | h | 8 | 16.64 | 16.64 | 133.12
43 | COMPOSIÇÃO | CE-043 | ASSENTAMENTO DE TIJOLOS MACIÇOS REQUEIMADOS COM JUNTAS DE 3cm COM AREIA |  |  |  |  | 8492.24
43.01 | SINAPI | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | un | 24612 | 0.28 | 0.28 | 6891.36
43.02 | SINAPI | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 4.9224 | 62.75 | 62.75 | 308.88
43.03 | SINAPI | 4759 | CALCETEIRO | h | 50 | 15.18 | 15.18 | 759
43.04 | SINAPI | 6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | h | 50 | 10.66 | 10.66 | 533
44 | COMPOSIÇÃO | CE-044 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA EM ARDÓSIA OU AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (27X80)CM, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO EM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 180.93
44.01 | SINAPI | 11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | kg | 2.916 | 14.43 | 14.43 | 42.08
44.02 | SINAPI | 585 | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1" E = 3/32 " | kg | 0.95 | 18.79 | 18.79 | 17.85
44.03 | SINAPI | 252 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO | h | 5 | 10.38 | 10.38 | 51.9
44.04 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 5 | 13.82 | 13.82 | 69.1
45 | COMPOSIÇÃO | CE-045 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DOS LEITOS DE SECAGEM |  |  |  |  | 13249.76
45.01 | SINAPI | 9833 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM | m | 296 | 8.44 | 8.44 | 2498.24
45.02 | SINAPI | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | m | 24 | 15.14 | 15.14 | 363.36
45.03 | SINAPI | 40335 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 300 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR8890) | m | 8 | 63.5 | 63.5 | 508
45.04 | COTAÇÃO |  | REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES DN150 | un | 2 | 1710 | 1710 | 3420
45.05 | SINAPI | 3653 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NB10569) | un | 72 | 25.13 | 25.13 | 1809.36
45.06 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° PONTA FLANGE L = 0,50m DN150 | un | 2 | 330 | 330 | 660
45.07 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° COM BOLSAS DN150 | un | 2 | 520 | 520 | 1040
45.08 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° PONTAS LISAS L = 1,00m DN150 | un | 2 | 320 | 320 | 640
45.09 | COTAÇÃO |  | ABF 10 DN150 | un | 2 | 4.2 | 4.2 | 8.4
45.10 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO PARA FLANGES 20x90mm | un | 16 | 7.6 | 7.6 | 121.6
45.11 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | 21.01 | 21.01 | 840.4
45.12 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | h | 40 | 16.87 | 16.87 | 674.8
45.13 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | 16.64 | 16.64 | 665.6
46 | COMPOSIÇÃO | CE-046 | CRAVAMENTO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 8,00M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS | un |  |  |  | 5627.94
46.01 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 8 | 106.76 | 106.76 | 854.08
46.02 | SINAPI | 88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 18.44 | 18.44 | 147.52
46.03 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF2014 | chp | 8 | 144.17 | 144.17 | 1153.36
46.04 | SINAPI | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 25.37 | 25.37 | 202.96
46.05 | SINAPI | 89202 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | m | 50.4 | 62.24 | 62.24 | 3136.9
46.06 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCAVAÇÃO MANUAL) | h | 8 | 16.64 | 16.64 | 133.12
47 | COMPOSIÇÃO | CE-047 | BANCADA DO LABORATÓRIO EM LAMINADO MELAMÍNICO TIPO POST-FORMING E CUBA DE AÇO INOX 40X35X15 CM |  |  |  |  | 889
47.01 | SINAPI | 1340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | m² | 2.196 | 30.82 | 30.82 | 67.68
47.02 | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 0.918 | 35.33 | 35.33 | 32.43
47.03 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 0.13 | 354.87 | 354.87 | 46.13
47.04 | SINAPI | 13983 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1159 P/ PIA COZ - PADRAO POPULAR | un | 1 | 38.25 | 38.25 | 38.25
47.05 | SINAPI | 1744 | CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 3 (40,0X34,0X11,5) CM | un | 1 | 88.99 | 88.99 | 88.99
47.06 | SINAPI | 6157 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | un | 1 | 39.58 | 39.58 | 39.58
47.07 | SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 6 | 14.67 | 14.67 | 88.02
47.08 | SINAPI | 6111 | SERVENTE | h | 12 | 12.02 | 12.02 | 144.24
47.09 | SINAPI | 2696 | BOMBEIRO HIDRAULICO | h | 12 | 16.36 | 16.36 | 196.32
47.10 | SINAPI | 246 | AUXILIAR DE BOMBEIRO HIDRAULICO | h | 12 | 12.28 | 12.28 | 147.36
48 | COMPOSIÇÃO | CE-048 | BANCADA DA COPA EM MÁRMORE DUPLA POLIDA, ESPESSURA 2 CM, COM CUBA DE AÇO INOX 40X35X15 CM |  |  |  |  | 899.76
48.01 | SINAPI | 11692 | BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* C | m² | 1.31 | 384.9 | 384.9 | 504.22
48.02 | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 1.02 | 35.33 | 35.33 | 36.04
48.03 | SINAPI | 1744 | CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 3 (40,0X34,0X11,5) CM | un | 1 | 88.99 | 88.99 | 88.99
48.04 | SINAPI | 6157 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | un | 1 | 39.58 | 39.58 | 39.58
48.05 | SINAPI | 13983 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1159 P/ PIA COZ - PADRAO POPULAR | un | 1 | 38.25 | 38.25 | 38.25
48.06 | SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 4 | 14.67 | 14.67 | 58.68
48.07 | SINAPI | 6111 | SERVENTE | h | 4 | 12.02 | 12.02 | 48.08
48.08 | SINAPI | 2696 | BOMBEIRO HIDRAULICO | h | 3 | 16.36 | 16.36 | 49.08
48.09 | SINAPI | 246 | AUXILIAR DE BOMBEIRO HIDRAULICO | h | 3 | 12.28 | 12.28 | 36.84
49 | COMPOSIÇÃO | CE-049 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA UNIDADE DE APOIO |  |  |  |  | 8201.79
49.01 | SINAPI | 00003517 | JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM | un | 19 | 1.14 | 1.14 | 21.66
49.02 | SINAPI | 00020155 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 5.59 | 5.59 | 5.59
49.03 | SINAPI | 00010420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | un | 2 | 124.5 | 124.5 | 249
49.04 | SINAPI | 00010429 | LAVATORIO LOUCA COR SUSPENSO *40 X 30 | un | 4 | 96.9 | 96.9 | 387.6
49.05 | SINAPI | 00011955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | un | 8 | 2.46 | 2.46 | 19.68
49.06 | SINAPI | 00011868 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | un | 1 | 298.92 | 298.92 | 298.92
49.07 | SINAPI | 00013399 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA | un | 3 | 28.42 | 28.42 | 85.26
49.08 | SINAPI | 00002690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | m | 60 | 1.87 | 1.87 | 112.2
49.09 | SINAPI | 00003080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | un | 2 | 55.45 | 55.45 | 110.9
49.10 | SINAPI | 00003097 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | un | 1 | 41.49 | 41.49 | 41.49
49.11 | SINAPI | 00007606 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E BALAO METALICO | un | 1 | 8.71 | 8.71 | 8.71
49.12 | SINAPI | 00009837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 56 | m | 6 | 8.71 | 8.71 | 52.26
49.13 | SINAPI | 00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 22 | 6.43 | 6.43 | 141.46
49.14 | SINAPI | 00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 15 | 3.7 | 3.7 | 55.5
49.15 | SINAPI | 20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 21.93 | 21.93 | 43.86
49.16 | SINAPI | 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | un | 2 | 2.6 | 2.6 | 5.2
49.17 | SINAPI | 00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 6 | 1.87 | 1.87 | 11.22
49.18 | SINAPI | 37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 11 | 1.29 | 1.29 | 14.19
49.19 | SINAPI | 00003662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 5.76 | 5.76 | 11.52
49.20 | SINAPI | 00003658 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 10.9 | 10.9 | 21.8
49.21 | SINAPI | 00007097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 4.94 | 4.94 | 4.94
49.22 | SINAPI | 00011714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | un | 2 | 34.15 | 34.15 | 68.3
49.23 | SINAPI | 00011715 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | un | 1 | 39.29 | 39.29 | 39.29
49.24 | SINAPI | 00005103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | un | 3 | 10.84 | 10.84 | 32.52
49.25 | SINAPI | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 4 | 8.47 | 8.47 | 33.88
49.26 | SINAPI | 00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 15 | 5.81 | 5.81 | 87.15
49.27 | SINAPI | 00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 33 | 3.6 | 3.6 | 118.8
49.28 | SINAPI | 00009867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 4 | 2.04 | 2.04 | 8.16
49.29 | SINAPI | 3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6
49.30 | SINAPI | 00007140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 2 | 2.37 | 2.37 | 4.74
49.31 | SINAPI | 00000829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 7 | 0.67 | 0.67 | 4.69
49.32 | SINAPI | 00000828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.68
49.33 | SINAPI | 00007104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 4 | 2.26 | 2.26 | 9.04
49.34 | SINAPI | 00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 5 | 1.47 | 1.47 | 7.35
49.35 | SINAPI | 00003542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 15 | 0.38 | 0.38 | 5.7
49.36 | SINAPI | 00009895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 5 | 10 | 10 | 50
49.37 | SINAPI | 3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 7 | 4.25 | 4.25 | 29.75
49.38 | SINAPI | 3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA PREDIAL | un | 5 | 5.19 | 5.19 | 25.95
49.39 | SINAPI | 00000108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | un | 4 | 1.58 | 1.58 | 6.32
49.40 | SINAPI | 00000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | un | 8 | 0.8 | 0.8 | 6.4
49.41 | SINAPI | 6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF1416) | un | 2 | 42.26 | 42.26 | 84.52
49.42 | SINAPI | 00006013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF1509) | un | 2 | 56.7 | 56.7 | 113.4
49.43 | SINAPI | 3874 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | un | 2 | 3.68 | 3.68 | 7.36
49.44 | SINAPI | 00000098 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | un | 1 | 25.9 | 25.9 | 25.9
49.45 | SINAPI | 00000097 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | un | 1 | 15.97 | 15.97 | 15.97
49.46 | SINAPI | 00000096 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | un | 2 | 12.68 | 12.68 | 25.36
49.47 | SINAPI | 00003500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 1.01 | 1.01 | 2.02
49.48 | SINAPI | 00007141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 1 | 6.11 | 6.11 | 6.11
49.49 | SINAPI | 00006005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | un | 4 | 46.32 | 46.32 | 185.28
49.50 | SINAPI | 00006014 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" (REF 1509) | un | 1 | 78.83 | 78.83 | 78.83
49.51 | SINAPI | 00000109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | un | 2 | 2.85 | 2.85 | 5.7
49.52 | SINAPI | 00003855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | un | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.45
49.53 | SINAPI | 00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648 | un | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95
49.54 | SINAPI | 00007606 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 ", COM HASTEMETALICA E BALAO METALICO | un | 1 | 49.1 | 49.1 | 49.1
49.55 | SINAPI | 3499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 0.58 | 0.58 | 1.16
49.56 | SINAPI | 00006021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF1416) | un | 1 | 42.26 | 42.26 | 42.26
49.57 | SINAPI | 00000107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | un | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.71
49.58 | SINAPI | 3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.47
49.59 | SINAPI | 00009906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 5.92 | 5.92 | 5.92
49.60 | SINAPI | 00009905 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 5.01 | 5.01 | 5.01
49.61 | SINAPI | 7103 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 12.33 | 12.33 | 12.33
49.62 | SINAPI | 00001966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 14.32 | 14.32 | 28.64
49.63 | SINAPI | 00006138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | un | 2 | 1.71 | 1.71 | 3.42
49.64 | COTAÇÃO | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 4.12 | 4.12 | 4.12
49.65 | SINAPI | 00003848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 6.18 | 6.18 | 24.72
49.66 | SINAPI | 00011711 | RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA | un | 2 | 7.94 | 7.94 | 15.88
49.67 | SINAPI | 00003895 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 6.61 | 6.61 | 13.22
49.68 | SINAPI | 00003893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 10.17 | 10.17 | 20.34
49.69 | SINAPI | 00006145 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | un | 6 | 12.12 | 12.12 | 72.72
49.70 | SINAPI | 00000819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 2.49 | 2.49 | 4.98
49.71 | SINAPI | 6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | un | 2 | 1.71 | 1.71 | 3.42
49.72 | SINAPI | 00007091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 11.12 | 11.12 | 11.12
49.73 | SINAPI | 00020088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.5
49.74 | SINAPI | 00001970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 32.91 | 32.91 | 32.91
49.75 | SINAPI | 00011679 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO | un | 2 | 6.13 | 6.13 | 12.26
49.76 | SINAPI | 1367 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) | un | 2 | 155.91 | 155.91 | 311.82
49.77 | SINAPI | 00010432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | un | 1 | 283.03 | 283.03 | 283.03
49.78 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 60 | 21.01 | 21.01 | 1260.6
49.79 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | h | 60 | 16.87 | 16.87 | 1012.2
49.80 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 60 | 19.34 | 19.34 | 1160.4
49.81 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 60 | 16.64 | 16.64 | 998.4
50 | COMPOSIÇÃO | CE-050 | PADRÃO DE ENTRADA DE ÁGUA | un |  |  |  | 836.74
50.01 | SINAPI | 73827/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 57.44 | 57.44 | 57.44
50.02 | SINAPI | 95674 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | un | 1 | 103.2 | 103.2 | 103.2
50.03 | SINAPI | 83878 | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | un | 1 | 46.35 | 46.35 | 46.35
50.04 | SINAPI | 74253/001 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 25 | 25.19 | 25.19 | 629.75
51 | COMPOSIÇÃO | CE-051 | DISSIPADOR DE ENERGIA CONFORME PROJETO | un |  |  |  | 1416.15
51.01 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 2.8375 | 65.82 | 65.82 | 186.76
51.02 | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 0.28375 | 13.31 | 13.31 | 3.78
51.03 | SINAPI | 88039 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 | m³ | 2.5538 | 69.37 | 69.37 | 177.15
51.04 | SINAPI | 83683 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | m³ | 0.225 | 104.94 | 104.94 | 23.61
51.05 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m³ | 6.75 | 19.88 | 19.88 | 134.19
51.06 | SINAPI | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 2.485 | 44.94 | 44.94 | 111.68
51.07 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 0.9 | 96.25 | 96.25 | 86.63
51.08 | SINAPI | 73611 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO | m³ | 1.6 | 338.54 | 338.54 | 541.66
51.09 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 4.97 | 3.13 | 3.13 | 15.56
51.10 | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 4.97 | 27.19 | 27.19 | 135.13
52 | COMPOSIÇÃO | CE-052 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DAS INTERLIGAÇÕES DE PROCESSO, DRENAGEM E ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 152990.76
52.01 |  |  | TRATAMENTO PRELIMINAR AOS REATORES UASB
52.01.01 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° COM FLANGES PN10 DN300 | un | 1 | 1320 | 1320 | 1320
52.01.02 | COTAÇÃO |  | CURVA 45° F°F° COM FLANGES PN10 DN300 | un | 2 | 1480 | 1480 | 2960
52.01.03 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° COM FLANGES PN10 L=5,80m DN300 | un | 1 | 4240 | 4240 | 4240
52.01.04 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° COM FLANGES PN10 L=1,15m DN300 | un | 1 | 1486 | 1486 | 1486
52.01.05 | COTAÇÃO |  | TUBO F°F° COM FLANGES PN10 L=3,00m DN300 | un | 1 | 2800 | 2800 | 2800
52.02 |  |  | REATORES UASB AO FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR
52.02.01 | SINAPI | 9827 | TUBO PVC DEFOFO CONF. NBR 7665 DN300 | m | 27.5 | 254.44
52.02.02 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° COM BOLSAS DN300 | un | 2 | 1360 | 1360 | 2720
52.02.03 | COTAÇÃO |  | TÊ F°F° COM BOLSAS DN300 | un | 1 | 1600 | 1600 | 1600
52.02.04 | COTAÇÃO |  | CURVA 22° F°F° COM BOLSAS DN300 | un | 1 | 840 | 840 | 840
52.02.05 | COTAÇÃO |  | TÊ REDUÇÃO F°F° COM BOLSAS DN300X150 | un | 1 | 1100 | 1100 | 1100
52.03 |  |  | REATORES UASB AO PV01 (BY PASS DO FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR)
52.03.01 | SINAPI | 9827 | TUBO PVC DEFOFO CONF. NBR 7665 DN300 | m | 10.5 | 254.44 | 254.44 | 2671.62
52.04 |  |  | REATORES UASB AOS LEITOS DE SECAGEM
52.04.01 | SINAPI | 9828 | TUBO PVC DEFOFO CONF. NBR 7665 DN150 | m | 48.2 | 66.29
52.04.02 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° COM BOLSAS DN150 | un | 2 | 520 | 520 | 1040
52.04.03 | COTAÇÃO |  | TÊ F°F° COM BOLSAS DN150 | un | 2 | 540 | 540 | 1080
52.05 |  |  | FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR/PV02 AO DECANTADOR SECUNDÁRIO
52.05.01 | SINAPI | 9827 | TUBO PVC DEFOFO CONF. NBR 7665 DN300 | m | 18.5 | 254.44 | 254.44 | 4707.14
52.05.02 | COTAÇÃO |  | LUVA F°F° COM BOLSAS DN300 | un | 1 | 820 | 820 | 820
52.06 |  |  | FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR AO PV04 (BY PASS DO DECANTADOR SECUNDÁRIO)
52.06.01 | SINAPI | 9827 | TUBO PVC DEFOFO CONF. NBR 7665 DN300 | m | 10.5 | 254.44 | 254.44 | 2671.62
52.07 |  |  | DECANTADOR SECUNDÁRIO AO PV13 (DESCARTE DE LODO)
53.07.01 | SINAPI | 41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | m | 73 | 32.57 | 32.57 | 2377.61
52.08 |  |  | ELEVATÓRIA RECIRCULAÇÃO AO FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR (RECIRCULAÇÃO)
52.08.01 | SINAPI | 9828 | TUBO PVC DEFOFO CONF. NBR 7665 DN150 | m | 56.5 | 66.29
52.08.02 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° COM BOLSAS DN150 | un | 1 | 520 | 520 | 520
52.08.03 | COTAÇÃO |  | CURVA 45° F°F° COM BOLSAS DN150 | un | 2 | 340 | 340 | 680
52.09 |  |  | ELEVATÓRIA RECIRCULAÇÃO AO PV03
52.09.01 | SINAPI | 41932 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | m | 1.5 | 139.68 | 139.68 | 209.52
52.10 |  |  | PV01/PV03 AO LANÇAMENTO FINAL
52.10.01 | SINAPI | 41932 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | m | 350 | 139.68 | 139.68 | 48888
52.11 |  |  | UNIDADE DE APOIO AO PV11
52.11.01 | SINAPI | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | m | 69 | 15.14 | 15.14 | 1044.66
52.11.02 | SINAPI | 1858 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | un | 1 | 16.2 | 16.2 | 16.2
52.12 |  |  | LEITOS DE SECAGEM AO PV11
52.12.01 | SINAPI | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | m | 42 | 15.14 | 15.14 | 635.88
52.13 |  |  | REATORES UASB AO QUEIMADOR DE GAS
52.13.01 | SINAPI | 40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50KG/M (NBR 5580) | m | 16.2 | 18.06 | 18.06 | 292.57
52.13.02 | SINAPI | 21148 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | m | 40 | 43.41 | 43.41 | 1736.4
52.13.03 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° AÇO CARBONO COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA DN1" | un | 1 | 92 | 92 | 92
52.13.04 | COTAÇÃO |  | TÊ REDUÇÃO 90° AÇO CARBONO COM EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA DN2"X1" | un | 1 | 188 | 188 | 188
52.13.05 | COTAÇÃO |  | BUCHA REDUÇÃO AÇO CARBONO COM COSTURA sch 40 DN2"X1" | un | 1 | 120 | 120 | 120
52.14 |  |  | PV11 AO LANÇAMENTO NO INTERCEPTOR PROJETADO (PVB08)
52.14.01 | SINAPI | 41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | m | 437 | 32.57 | 32.57 | 14233.09
[7 empty] | 0 | 0
52.15 |  |  | ÁGUA FRIA E DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
52.15.01 | SINAPI | 9869 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | m | 332 | 5.81 | 5.81 | 1928.92
52.15.02 | SINAPI | 9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | m | 222 | 2.71 | 2.71 | 601.62
52.15.03 | SINAPI | 1956 | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | un | 1 | 2.09 | 2.09 | 2.09
52.15.04 | SINAPI | 1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648 | un | 1 | 4.23 | 4.23 | 4.23
52.15.05 | SINAPI | 1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 2 | 1.67 | 1.67 | 3.34
52.15.06 | SINAPI | 7140 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | un | 2 | 2.37 | 2.37 | 4.74
52.15.07 | SINAPI | 7139 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | un | 3 | 0.95 | 0.95 | 2.85
52.15.08 | SINAPI | 7136 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM | un | 2 | 4.4 | 4.4 | 8.8
52.15.09 | SINAPI | 829 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM | un | 2 | 0.67 | 0.67 | 1.34
52.15.10 | SINAPI | 107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 20MM X 1/2" | un | 6 | 0.71 | 0.71 | 4.26
52.15.11 | SINAPI | 7691 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" (15MM) E = 2,65MM - 1,22KG/M | m | 6 | 9.73 | 9.73 | 58.38
52.15.12 | SINAPI | 3450 | JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA MACHO/FEMEA 1/2" | un | 6 | 5.4 | 5.4 | 32.4
52.15.13 | SINAPI | 7602 | TORNEIRA METAL AMARELO 3/4" CURTA REF 1128 P/ JARDIM | un | 6 | 11.68 | 11.68 | 70.08
52.15.14 | SINAPI | 63 | KIT CAVALETE PVC C/ REGISTRO 3/4" | un | 1 | 36.46 | 36.46 | 36.46
52.15.15 | SINAPI | 4178 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 3/4" | un | 1 | 4.36 | 4.36 | 4.36
52.15.16 | SINAPI | 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1" | un | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58
52.15.17 | SINAPI | 7725 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | m | 190 | 83.5 | 83.5 | 15865
52.16 |  |  | APLICAÇÃO DOS MATERIAS
52.16.01 | SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 400 | 25.61 | 25.61 | 10244
52.16.02 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 200 | 16.64 | 16.64 | 3328
52.16.03 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 200 | 21.01 | 21.01 | 4202
52.16.04 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 800 | 16.87 | 16.87 | 13496
53 | COMPOSIÇÃO | CE-053 | CAIXA PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO DE DESCARGA | un |  |  |  | 832.25
53.01 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 1.3775 | 65.82 | 65.82 | 90.67
53.02 | SINAPI | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 | m³ | 1.7908 | 1.56 | 1.56 | 2.79
53.03 | SINAPI | 74153/001 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | m³ | 1.7908 | 0.21 | 0.21 | 0.38
53.04 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 0.95 | 19.88 | 19.88 | 18.89
53.05 | SINAPI | 74166/002 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 222.98 | 222.98 | 222.98
53.06 | SINAPI | 21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC | un | 1 | 411.39 | 411.39 | 411.39
53.07 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.324 | 260.83 | 260.83 | 84.51
53.08 | SINAPI | 73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | m³ | 0.0068 | 94.7 | 94.7 | 0.64
54 | COMPOSIÇÃO | CE-054 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS DO REGISTRO DE DESCARGA | un |  |  |  | 3291.76
54.01 | COTAÇÃO |  | TÊ REDUÇÃO F°F° COM BOLSAS SAÍDA CENTRAL FLANGE DN250X100 | un | 1 | 850 | 850 | 850
54.02 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° F°F° FLANGEADA DN100 | un | 1 | 260 | 260 | 260
54.03 | COTAÇÃO |  | REGISTRO CHATO F°F° FLANGEADO E COM VOLANTE DN100 | un | 1 | 1100 | 1100 | 1100
54.04 | SINAPI | 3073 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) | un | 1 | 104.62 | 104.62 | 104.62
54.05 | SINAPI | 20072 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | m | 10 | 19.78 | 19.78 | 197.8
54.06 | COTAÇÃO |  | ABF 10 DN100 | un | 3 | 2.9 | 2.9 | 8.7
54.07 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO PARA FLANGES 16x80 | un | 24 | 5.4 | 5.4 | 129.6
54.08 | SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 25.61 | 25.61 | 204.88
54.09 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 16.64 | 16.64 | 133.12
54.10 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 21.01 | 21.01 | 168.08
54.11 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 16.87 | 16.87 | 134.96

## BDI S
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser informados pelo Tomador, através da apresentação do código tributário municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
CÁLCULO
Parâmetro | % | Verificação | ANÁLISE
Administração Central | 4.93% | OK
Seguros e Garantias | 0.49% | OK |  | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 1.39% | OK
Despesas Financeiras | 0.99% | OK | BDI OK | c) Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Lucro | 7.58% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 3.65% | VALOR FIXO
CPRB | 2% | VALOR FIXO
ISS | 3% | OK |  | d) Inserir base de cáculo, patricado no município, para cobrança do ISS (de 0% a 100%). Caso não seja apresentado o código tributário municipal, será considerada alíquota de 2,5%, sobre base de cálculo de 50%.
Base de Cálculo do ISS (porcentagem do valor da obra) | 30% | OK
CÁLCULO SEM CPRB
CÁLCULO DO BDI | 21.58%
CÁLCULO COM CPRB
CÁLCULO DO BDI | 24.18%

## BDI M
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
OBSERVAÇÕES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser informados pelo Tomador, através da apresentação do código tributário municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Parâmetro | % | Verificação | ANÁLISE
Administração Central | 2.35% | OK
Seguros e Garantias | 0.3% | OK |  | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Riscos | 0.41% | OK
Despesas Financeiras | 0.85% | OK | BDI OK | c) Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Lucro | 3.5% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 3.65% | VALOR FIXO
CPRB | 2% | VALOR FIXO
CÁLCULO SEM CPRB |  |  |  | d) Inserir base de cáculo, patricado no município, para cobrança do ISS (de 0% a 100%). Caso não seja apresentadoo código tributário municipal, será considerada alíquota de 2,5%, sobre base de cálculo de 50%.
CÁLCULO DO BDI | 11.65%
CÁLCULO COM CPRB
CÁLCULO DO BDI | 14.02%

## EEE01
|  | ALTERAÇÃO: |  | LOCALIDADE: |  | COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | POTIM-SP |  | ELT-001
|  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA:
|  |  | SET/17 | EEE1-SALA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO E TOMADAS
|  |  |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | VALOR TOTAL
1 | SALA ELÉTRICA-ILUMINAÇÃO E TOMADAS
Fornecimento e instalação dos seguintes materiais:
Eletroduto de PVC rígido, 3m, com rosca, nos seguintes diâmetros:
| a) 1" |  |  | pç | 24 | 9.79 | 234.96
| a) 1 1/2" |  |  | pç | 12 | 18.12 | 217.44
Cabo de cobre singelo, têmpera mole, isolamento para 750V, 70ºC, nas seguintes bitolas:
| a) # 2,5mm² |  |  | m | 200 | 1.49 | 298
| b) # 4mm² |  |  | m | 16 | 2.18 | 34.88
| c) # 10mm² |  |  | m | 100 | 4.82 | 482
| d) # 25x1,5mm² |  |  | m | 10 | 36.52 | 365.2
| Caixa condulet em aluminio fundido, Dn 1", com interruptor de 1 tecla |  |  | pç | 1 | 23.56 | 23.56
| Caixa condulet em aluminio fundido Dn 1", com tomada 3P+T 50A |  |  | pç | 1 | 59.15 | 59.15
| Caixa condulet em aluminio fundido, Dn 1", com tomada universal 2P+T-50A |  |  | pç | 1 | 23.56 | 23.56
| Caixa condulet em aluminio fundido, Dn 1", com tomada universal 1P+T-10A |  |  | pç | 1 | 23.56 | 23.56
| Luminária à prova de tempo, em aluminio fundido, para 1 lâmpada 100W-127V, instalação aparente 45o. |  |  | pç | 2 | 81.12 | 162.24
| Luminária para uso externo, corpo em aluminio anodizado, altura do poste 3,50m,tipo iluminação pública, para uma lampada vapor de sódio 250W-220V |  |  | pç | 2 | 389.45 | 5062.85
| Poste de 100mm, em aço galvanizado, 7 m, e braço 1"x 0,80m |  |  | pç | 2 | 175.37 | 2279.81
Mão de Obra
| Eletricista |  |  | H/h | 44 | 56.12 | 2469.28
| Auxiliar de Eletricista |  |  | H/h | 44 | 22.98 | 1011.12
| TOTAL PARA O ITEM 1 | [5 empty] | 11480.33
|  | ALTERAÇÃO: |  | LOCALIDADE: |  | COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | POTIM-SP |  | ELT-002
|  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA:
|  |  | SET/17 | EEE1-SALA ELÉTRICA -SPDA/ATERRAMENTO
|  |  |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | VALOR TOTAL
2 | SALA ELÉTRICA -SPDA/ATERRAMENTO
Fornecimento dos seguintes materiais:
| Cabo de aço 7 fios, 6,4mm para aterramento |  |  | m | 200 | 5.98 | 1196
| Presilha de latão com furo diâmetro 7mm para cabo 6,4mm |  |  | pç | 110 | 0.69 | 75.9
| Abraçadeira rosca "WW" diâmetro 1/4" para tubo de proteção diâmetro 2" |  |  | pç | 16 | 7.5 | 120
| Tubo de PVC rígido roscável diâmetro 2", fornecido em peças de 3m |  |  | pç | 8 | 13.23 | 105.84
| Caixa de medição suspensa em PVC para eletroduto diâmetro 2" |  |  | pç | 8 | 60 | 480
| Haste em ferro zincado, 25x25x5 mm - 2400mm |  |  | pç | 6 | 28.26 | 169.56
| Conector de medição bimetálico |  |  | pç | 8 | 19.89 | 159.12
| Conector parafuso fendido, fabricado em liga de aluminio de para cabo de aço 6,4mm |  |  | pç | 14 | 2.47 | 34.58
| Caixa tipo solo, fabricada em PVC diâmetro 300mm com tampa de ferro fundido |  |  | pç | 6 | 43 | 258
| Verba para miscelâneas de fixação e conectorização (parafusos, buchas, arruelas, etc) |  |  | Vb | 1 | 652.89 | 652.89
| Caixa para conexão de cabos de aterramento em liga de alumínio(Equalização de Potencial - CEP) |  |  | pç | 1 | 56.34 | 56.34
| Total de Materiais | [5 empty] | 3308.23
Mão de Obra
| Eletricista |  |  | H/h | 40 | 56.12 | 2244.8
| Auxiliar de Eletricista |  |  | H/h | 4 | 22.98 | 91.92
| Total de M. Obra | [5 empty] | 2336.72
| TOTAL PARA O ÍTEM 2 | [5 empty] | 5644.95
|  | ALTERAÇÃO: |  | LOCALIDADE: |  | COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | POTIM-SP |  | ELT-003
|  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA:
|  |  | SET/17 | EEE1-EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS
|  |  |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | VALOR TOTAL
3 | EQUIPAMENTOS - QGBT/QCM/PDA/INSTRUMENTOS
Fornecimento dos seguintes Equipamentos:
| Quadro de Força e Alimentação de Motores QCM 2x5CV, conforme ET-PAINÉIS |  |  | pç | 2 | 10000 | 20000
| Quadro de Interface de Comando e Automação (QICA), conforme ET-PAINÉIS |  |  | pç | 1 | 9500 | 9500
| Quadro Geral de Baixa Tensão, QGBT, conforme ET-PAINÉIS |  |  | pç | 1 | 2800 | 2800
| TOTAL PAINÉIS | [5 empty] | 32300
| Medidor de nível ultrassônico, conforme ET-SA-SD-01 |  |  | pç | 1 | 7000 | 7000
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 39300
MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
| Eletricista |  |  | h/h | 40 | 56.12 | 2244.8
| Auxiliar Eletricista |  |  | h/h | 40 | 22.98 | 919.2
| TOTAL DE MÃO DE OBRA | [5 empty] | 3164
| TOTAL PARA O ÍTEM 3 | [5 empty] | 42464
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
COMPOSIÇÕES DE CUSTO

## EEEF
|  | ALTERAÇÃO: |  | LOCALIDADE: |  | COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | POTIM-SP |  | ELT-004
|  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA:
|  |  | SET/17 | EEEF-SALA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO E TOMADAS
|  |  |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | VALOR TOTAL
1 | SALA ELÉTRICA-ILUMINAÇÃO E TOMADAS
Fornecimento e instalação dos seguintes materiais:
Eletroduto de PVC rígido, 3m, com rosca, nos seguintes diâmetros:
| a) 1" |  |  | pç | 14 | 9.79 | 137.06
| b) 4" |  |  | pç | 12 | 18.12 | 217.44
Cabo de cobre singelo, têmpera mole, isolamento para 750V, 70ºC, nas seguintes bitolas:
| a) # 2,5mm² |  |  | m | 160 | 1.49 | 238.4
| b) # 4mm² |  |  | m | 20 | 2.18 | 43.6
| c) # 50mm² |  |  | m | 150 | 22.95 | 3442.5
| d) # 120mm² |  |  | m | 100 | 53.02 | 5302
| e) # 25x1,5mm² |  |  | m | 10 | 36.52 | 365.2
| Caixa condulet em aluminio fundido, Dn 1", com interruptor de 1 tecla |  |  | pç | 1 | 23.56 | 23.56
| Caixa condulet em aluminio fundido Dn 1", com tomada 3P+T 50A |  |  | pç | 1 | 59.15 | 59.15
| Caixa condulet em aluminio fundido, Dn 1", com tomada universal 2P+T-50A |  |  | pç | 1 | 23.56 | 23.56
| Caixa condulet em aluminio fundido, Dn 1", com tomada universal 1P+T-10A |  |  | pç | 1 | 23.56 | 23.56
| Luminária à prova de tempo, em aluminio fundido, para 1 lâmpada 100W-127V, instalação aparente 45o. |  |  | pç | 2 | 81.12 | 162.24
| Luminária para uso externo, corpo em aluminio anodizado, altura do poste 3,50m,tipo iluminação pública, para uma lampada vapor de sódio 250W-220V |  |  | pç | 2 | 389.45 | 5062.85
| Poste de 100mm, em aço galvanizado, 7 m, e braço 1"x 0,80m |  |  | pç | 2 | 175.37 | 2279.81
Mão de Obra
| Eletricista |  |  | H/h | 44 | 56.12 | 2469.28
| Auxiliar de Eletricista |  |  | H/h | 44 | 22.98 | 1011.12
| TOTAL PARA O ITEM 1 | [5 empty] | 16782.33
|  | ALTERAÇÃO: |  | LOCALIDADE: |  | COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | POTIM-SP |  | ELT-005
|  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA:
|  |  | SET/17 | EEEF-SALA ELÉTRICA -SPDA/ATERRAMENTO
|  |  |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | VALOR TOTAL
2 | SALA ELÉTRICA -SPDA/ATERRAMENTO
Fornecimento dos seguintes materiais:
| Cabo de aço 7 fios, 6,4mm para aterramento |  |  | m | 200 | 5.98 | 1196
| Presilha de latão com furo diâmetro 7mm para cabo 6,4mm |  |  | pç | 110 | 0.69 | 75.9
| Abraçadeira rosca "WW" diâmetro 1/4" para tubo de proteção diâmetro 2" |  |  | pç | 16 | 7.5 | 120
| Tubo de PVC rígido roscável diâmetro 2", fornecido em peças de 3m |  |  | pç | 8 | 13.23 | 105.84
| Caixa de medição suspensa em PVC para eletroduto diâmetro 2" |  |  | pç | 8 | 60 | 480
| Haste em ferro zincado, 25x25x5 mm - 2400mm |  |  | pç | 6 | 28.26 | 169.56
| Conector de medição bimetálico |  |  | pç | 8 | 19.89 | 159.12
| Conector parafuso fendido, fabricado em liga de aluminio de para cabo de aço 6,4mm |  |  | pç | 14 | 2.47 | 34.58
| Caixa tipo solo, fabricada em PVC diâmetro 300mm com tampa de ferro fundido |  |  | pç | 6 | 43 | 258
| Verba para miscelâneas de fixação e conectorização (parafusos, buchas, arruelas, etc) |  |  | Vb | 1 | 652.89 | 652.89
| Caixa para conexão de cabos de aterramento em liga de alumínio(Equalização de Potencial - CEP) |  |  | pç | 1 | 56.34 | 56.34
| Total de Materiais | [5 empty] | 3308.23
Mão de Obra
| Eletricista |  |  | H/h | 40 | 56.12 | 2244.8
| Auxiliar de Eletricista |  |  | H/h | 4 | 22.98 | 91.92
| Total de M. Obra | [5 empty] | 2336.72
| TOTAL PARA O ÍTEM 2 | [5 empty] | 5644.95
|  | ALTERAÇÃO: |  | LOCALIDADE: |  | COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | POTIM-SP |  | ELT-006
|  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA:
|  |  | SET/17 | EEEF-EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS
|  |  |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | VALOR TOTAL
3 | EQUIPAMENTOS - QGBT/QCM/PDA/INSTRUMENTOS
Fornecimento dos seguintes Equipamentos:
| Quadro de Força e Alimentação de Motores QCM 2x5CV, conforme ET-PAINÉIS |  |  | pç | 2 | 10000 | 20000
| Quadro de Interface de Comando e Automação (QICA), conforme ET-PAINÉIS |  |  | pç | 1 | 9500 | 9500
| Quadro Geral de Baixa Tensão, QGBT, conforme ET-PAINÉIS |  |  | pç | 1 | 2800 | 2800
| TOTAL PAINÉIS | [5 empty] | 32300
| Medidor de nível ultrassônico, conforme ET-SA-SD-01 |  |  | pç | 1 | 7000 | 7000
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 39300
MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
| Eletricista |  |  | h/h | 40 | 56.12 | 2244.8
| Auxiliar Eletricista |  |  | h/h | 40 | 22.98 | 919.2
| TOTAL DE MÃO DE OBRA | [5 empty] | 3164
| TOTAL PARA O ÍTEM 3 | [5 empty] | 42464
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
COMPOSIÇÕES DE CUSTO

## ETE
|  | ALTERAÇÃO: |  | LOCALIDADE: |  | COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | POTIM-SP |  | ELT-007
|  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA:
|  |  | SET/17 | ETE-ILUMINAÇÃO EXTERNA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | ETE-ILUMINAÇÃO EXTERNA
Eletroduto de PVC rígido, com rosca, nos seguintes diâmetros, vara de 3m:
| a) 1" |  |  | pç | 350 | 19.58 | 6853
Cabo de cobre singelo, têmpera mole, isolamento para 1000V, 70ºC, nas seguintes bitolas:
| a) # 2,5mm2 |  |  | m | 540 | 1.49 | 804.6
| b) 4mm2 |  |  | m | 600 | 2.18 | 1308
| Luminária para uso externo, corpo em aluminio anodizado, altura do poste 3,50m,tipo iluminação pública, para uma lampada vapor de sódio 250W-220V |  |  | pç | 13 | 389.45 | 5062.85
| Poste de 100mm, em aço galvanizado, 7 m, e braço 1"x 0,80m |  |  | pç | 13 | 175.37 | 2279.81
| Total de Materiais | [5 empty] | 16308.26
Mão de Obra
| Eletricista |  |  | H/h | 176 | 56.12 | 9877.12
| Auxiliar de Eletricista |  |  | H/h | 176 | 22.98 | 4044.48
| Servente de Pedreiro |  |  | H/h | 88 | 22.98 | 2022.24
| Total de M. de Obra | [5 empty] | 15943.84
| TOTAL PARA ITEM 1 | [5 empty] | 32252.1
|  | ALTERAÇÃO: |  | LOCALIDADE: |  | COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | POTIM-SP |  | ELT-008
|  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA:
|  |  | SET/17 | ETE-APOIO OPERACIONAL-ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
2 | ETE - APOIO OPERACIONAL - ILUMINAÇÃO/TOMADAS
Eletroduto de aço galvanizado, com rosca, nos seguintes diâmetros:
| a) 3/4" |  |  | m | 25 | 7.91 | 197.75
Cabo de cobre singelo, têmpera mole, isolamento para 1000V, 70ºC, nas seguintes bitolas:
| a) # 2,5mm² |  |  | m | 350 | 1.49 | 521.5
| b) # 4mm² |  |  | m | 100 | 2.18 | 218
| c) # 6mm² |  |  | m | 40 | 3.02 | 120.8
| Caixa condulet em aluminio fundido, Dn 3/4", tipo C com interruptor de 1 tecla |  |  | pç | 10 | 23.56 | 235.6
| Caixa condulet em aluminio fundido, Dn 3/4", tipo T com tomada universal 2P+T-20A |  |  | pç | 16 | 28.19 | 451.04
| Caixa condulet em aluminio fundido, Dn 3/4", tipo T com tomada universal 2P+T-50A |  |  | pç | 1 | 35.16 | 35.16
Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC), trifásico, instalação aparente com o fundo em chapa de
| aço galvanizada, acabamento externo na cor RAL 7032, para 30 circuitos monofásicos, a saber: |  |  | un | 1 | 435.78 | 435.78
| a) monopolar - 10A |  |  | pç | 1 | 18.95 | 18.95
| b) monopolar - 15A com DR |  |  | pç | 1 | 18.95 | 18.95
| c) monopolar - 25A com DR |  |  | pç | 1 | 34.29 | 34.29
| d) monopolar - 35A com DR |  |  | pç | 1 | 34.29 | 34.29
| e) bipolar - 15A |  |  | pç | 3 | 34.29 | 102.87
| f) bipolar - 25A com DR |  |  | pç | 2 | 48.19 | 96.38
| g) bipolar - 35A com DR |  |  | pç | 1 | 48.19 | 48.19
h) tripolar - 63A com DR
| Luminária à prova de tempo, em aluminio fundido, para 1 lâmpada PL 32W-127V, instalação aparente |  |  | pç | 3 | 62.35 | 187.05
| Luminária à prova de tempo, em aluminio , para 2 lâmpadas 32W-127V, instalação aparente, plafonier |  |  | pç | 7 | 137.33 | 961.31
Caixa condulet em aluminio fundido nos seguintes tipos e diâmetros:
| LR - 3/4" |  |  | pç | 7 | 12.35 | 86.45
| LL - 3/4" |  |  | pç | 5 | 12.35 | 61.75
| T - 3/4" |  |  | pç | 6 | 15.17 | 91.02
|  | ALTERAÇÃO: |  | LOCALIDADE: |  | COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | POTIM-SP |  | ELT-008
|  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA:
|  |  | SET/17 | ETE-APOIO OPERACIONAL-ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
| TB - 3/4" |  |  | pç | 12 | 15.17 | 182.04
| Verba para miscelâneas de fixação e conectorização (parafusos, buchas, arruelas, etc) |  |  | vb | 1 | 450 | 450
| Total de Materiais | [5 empty] | 4795.97
Mão de Obra
| Eletricista |  |  | H/h | 80 | 56.12 | 4489.6
| Auxiliar de Eletricista |  |  | H/h | 80 | 22.98 | 1838.4
| Total de M. de Obra | [5 empty] | 6328
| TOTAL PARA O ITEM 2 | [5 empty] | 11123.97
|  | ALTERAÇÃO: |  | LOCALIDADE: |  | COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | POTIM-SP |  | ELT-009
|  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA:
|  |  | SET/17 | ETE-APOIO OPERACIONAL - SPDA-ATERRAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
3 | ETE-APOIO OPERACIONAL -SPDA-ATERRAMENTO
Fornecimento e assentamento dos seguintes materiais:
| Cabo de aço 7 fios, 6,4mm para aterramento |  |  | m | 230 | 5.98 | 1375.4
| Presilha de latão com furo diâmetro 7mm para cabo 6,4mm |  |  | pç | 45 | 0.69 | 31.05
| Abraçadeira rosca "WW" diâmetro 1/4" para tubo de proteção diâmetro 2" |  |  | pç | 12 | 7.5 | 90
| Tubo de PVC rígido roscável diâmetro 2", fornecido em peças de 3m |  |  | pç | 4 | 13.23 | 52.92
| Caixa de medição suspensa em PVC para eletroduto diâmetro 2" |  |  | pç | 4 | 60 | 240
| Haste em ferro zincado, 25x25x5 mm - 2400mm |  |  | pç | 4 | 28.26 | 113.04
| Conector de medição bimetálico |  |  | pç | 4 | 19.89 | 79.56
| Conector parafuso fendido, fabricado em liga de aluminio de para cabo de aço 6,4mm |  |  | pç | 4 | 2.47 | 9.88
| Caixa tipo solo, fabricada em PVC diâmetro 300mm com tampa de ferro fundido |  |  | pç | 4 | 43 | 172
| Verba para miscelâneas de fixação e conectorização (parafusos, buchas, arruelas, etc) |  |  | Vb | 1 | 652.89 | 652.89
| Caixa para conexão de cabos de aterramento em liga de alumínio(Equalização de Potencial - CEP) |  |  | pç | 1 | 56.34 | 56.34
| Total de Materiais | [5 empty] | 2873.08
Mão de Obra
| Eletricista |  |  | H/h | 70 | 56.12 | 3928.4
| Auxiliar de Eletricista |  |  | H/h | 70 | 22.98 | 1608.6
| Total de M. Obra | [5 empty] | 5537
| Total do Item 3 | [5 empty] | 8410.08
|  | ALTERAÇÃO: |  | LOCALIDADE: |  | COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | POTIM-SP |  | ELT-010
|  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA:
|  |  | SET/17 | ETE-BANCO DE DUTOS E ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
4 | ETE-BANCO DE DUTOS E ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES
Fornecimento e instalação dos seguintes materiais:
Eletroduto de PVC rígido, com rosca, nos seguintes diâmetros:
| a) 4" |  |  | m | 220 | 66.73 | 14680.6
Cabo de cobre singelo, têmpera mole, isolamento para 1000V, 70ºC, na seguinte bitola:
| a) # 95mm² |  |  | m | 450 | 41.56 | 18702
| b) # 70mm² |  |  | m | 600 | 31.83 | 19098
| c) # 10mm² |  |  | m | 350 | 4.83 | 1690.5
| D) # 4mm² |  |  | m | 400 | 2.18 | 872
| Caixa de passagem em alvenaria, dimensões 600x600x800mm |  |  | pç | 25 | 62.8 | 1570
| Total de Materiais | [5 empty] | 56613.1
Mão de Obra
| Eletricista |  |  | H/h | 320 | 56.12 | 17958.4
| Auxiliar de Eletricista |  |  | H/h | 320 | 22.98 | 7353.6
| Total de M. de Obra | [5 empty] | 25312
| TOTAL PARA ITEM 4 | [5 empty] | 81925.1
|  | ALTERAÇÃO: |  | LOCALIDADE: |  | COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | POTIM-SP |  | ELT-011
|  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA:
|  |  | SET/17 | SALA ELÉTRICA - EEF - ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
5 | SALA ELÉTRICA- EEF-ILUMINAÇÃO E TOMADAS
Fornecimento e instalação dos seguintes materiais:
Eletroduto de aço galvanizado, com rosca, nos seguintes diâmetros:
| a) 1" |  |  | m | 40 | 9.79 | 391.6
| b) 4" |  |  | m | 10 | 66.73 | 667.3
Cabo de cobre singelo, têmpera mole, isolamento para 750V, 70ºC, nas seguintes bitolas:
| a) # 2,5mm² |  |  | m | 100 | 1.49 | 149
| b) # 4mm² |  |  | m | 50 | 2.18 | 109
| Luminária à prova de tempo, em aluminio fundido, para 1 lâmpada 100W-127V, instalação aparente 45o. |  |  | pç | 2 | 81.12 | 162.24
| Caixa condulet em aluminio fundido, Dn 1", com interruptor de 1 tecla |  |  | pç | 1 | 23.56 | 23.56
| Caixa condulet em aluminio fundido Dn 1", com tomada 3P+T 50A |  |  | pç | 1 | 59.15 | 59.15
| Caixa condulet em aluminio fundido, Dn 1", com tomada universal 2P+T-50A |  |  | pç | 1 | 23.56 | 23.56
| Caixa condulet em aluminio fundido, Dn 1", com tomada universal 1P+T-10A |  |  | pç | 1 | 23.56 | 23.56
Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC), trifásico, instalação aparente com o fundo em chapa de
| aço galvanizada, acabamento externo na cor RAL 7032, para 9 circuitos monofásicos, a saber: |  |  | un | 1 | 232.15 | 232.15
| a) monopolar 10A |  |  | pç | 3 | 18.95 | 56.85
| b) bipolar 15 A |  |  | pç | 1 | 34.29 | 34.29
| c) tripolar 30 A |  |  | pç | 2 | 48.19 | 96.38
| d) tripolar 50 A |  |  | pç | 1 | 72.28 | 72.28
Cabo de cobre singelo, têmpera mole, para controle,isolamento para 1000V, 70ºC, nas seguintes bitolas:
| a) 1x25C#1,5mm²(múltiplo) |  |  | m | 50 | 36.52 | 1826
| TOTAL DE MATERIAIS | [5 empty] | 3926.92 | ``
Mão de Obra
| Eletricista |  |  | H/h | 80 | 56.12 | 4489.6
| Auxiliar de Eletricista |  |  | H/h | 80 | 22.98 | 1838.4
| TOTAL PARA O ITEM 5 | [5 empty] | 10254.92
|  | ALTERAÇÃO: |  | LOCALIDADE: |  | COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | POTIM-SP |  | ELT-012
|  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA:
|  |  | SET/17 | SALA ELÉTRICA - EEF - SPDA - ATERRAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
6 | SALA ELÉTRICA-EEF-SPDA/ATERRAMENTO
| Cabo de aço 7 fios, 6,4mm para aterramento |  |  | m | 180 | 5.98 | 1076.4
| Presilha de latão com furo diâmetro 7mm para cabo 6,4mm |  |  | pç | 60 | 0.69 | 41.4
| Abraçadeira rosca "WW" diâmetro 1/4" para tubo de proteção diâmetro 2" |  |  | pç | 25 | 7.5 | 187.5
| Tubo de PVC rígido roscável diâmetro 2", fornecido em peças de 3m |  |  | pç | 8 | 13.23 | 105.84
| Caixa de medição suspensa em PVC para eletroduto diâmetro 2" |  |  | pç | 8 | 60 | 480
| Haste em ferro zincado, 25x25x5 mm - 2400mm |  |  | pç | 6 | 28.26 | 169.56
| Conector de medição bimetálico |  |  | pç | 6 | 19.89 | 119.34
| Conector parafuso fendido, fabricado em liga de aluminio de para cabo de aço 6,4mm |  |  | pç | 6 | 2.47 | 14.82
| Caixa tipo solo, fabricada em PVC diâmetro 300mm com tampa de ferro fundido |  |  | pç | 6 | 43 | 258
| Verba para miscelâneas de fixação e conectorização (parafusos, buchas, arruelas, etc) |  |  | Vb | 1 | 652.89 | 652.89
| Caixa para conexão de cabos de aterramento em liga de alumínio(Equalização de Potencial - CEP) |  |  | pç | 1 | 56.34 | 56.34
| Total de Materiais | [5 empty] | 3162.09
Mão de Obra
| Eletricista |  |  | H/h | 80 | 56.12 | 4489.6
| Auxiliar de Eletricista |  |  | H/h | 80 | 22.98 | 1838.4
| TOTAL PARA O ÍTEM 6 | [5 empty] | 9490.09
|  | ALTERAÇÃO: |  | LOCALIDADE: |  | COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | POTIM-SP |  | ELT-013
|  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA:
|  |  | SET/17 | EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
7 | EQUIPAMENTOS - QGBT/QCM/QICA/INSTRUMENTOS
Fornecimento dos seguintes Equipamentos:
| Quadro de Força e Alimentação de Motores EERC, QCM 2x6,5CV, conforme ET-Painéis |  |  | pç | 2 | 12000 | 24000
| Quadro de Interface de Comando e Automação EERC, (QICA C/ CLP), conforme ET-Painéis |  |  | pç | 1 | 9600 | 9600
| Quadro Geral de Baixa Tensão, QGBT-UA, conforme ET-Painéis |  |  | pç | 1 | 2670 | 2670
| Quadro Geral de Baixa Tensão, QGBT-Sala Elétrica, conforme ET-Painéis |  |  | pç | 1 | 1820 | 1820
| Medidor de nível ultrassônico, conforme Folha de Dados - LIT |  |  | pç | 1 | 7000 | 7000
Mão de Obra
| Eletricista |  |  | H/h | 40 | 56.12 | 2244.8
| Auxiliar de Eletricista |  |  | H/h | 40 | 22.98 | 919.2
| TOTAL PARA O ÍTEM 7 | [5 empty] | 48254
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
Note on H225: Fernando Otavio:

## planilha auxiliar
PAVIMENTOS
ASFALTO (m²)
| DEMOLIÇÃO | RECOMPOSIÇÃO
total | 1066.11 | 1208.26
|  |  |  | 1.5 | 1,5 A 3 | prof | adicional pv |  | escoramento |  | escoramento àcima de 1,50
ESCAVAÇÕES |  |  |  | 56.96 | 0 | 0.89 | 0 | 56.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ATÉ 1,50 m |  |  |  | 16.64 | 0 | 0.26 | 0 | 16.64 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DE 1,50 À 3,00 m |  |  |  | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 12.8 | 0 | 0.2 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 24.96 | 0 | 0.39 | 0 | 24.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3.84 | 0 | 0.24 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 47.36 | 0 | 0.74 | 0 | 47.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 58.24 | 0 | 1.12 | 0 | 58.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 62.08 | 0 | 0.97 | 0 | 62.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3.74 | 0 | 0.6 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 33.92 | 0 | 0.53 | 0 | 33.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 64 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 15.5981 | 0.8319 | 1.58 | 0.08 | 16.43 | 41.08 | 39 | 2.08 | 41.08 | 0
|  |  |  | 96 | 3.2 | 1.55 | 0.05 | 99.2 | 248 | 240 | 8 | 248 | 0
|  |  |  | 44.16 | 0 | 0.8 | 0 | 44.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 33.35 | 0 | 0.95 | 0 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 58.95 | 0 | 1.31 | 0 | 58.95 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0
|  |  |  | 108 | 0.72 | 1.51 | 0.01 | 108.72 | 241.6 | 240 | 1.6 | 241.6 | 0
|  |  |  | 29.5274 | 13.5826 | 2.19 | 0.69 | 43.11 | 95.81 | 65.6233 | 30.1867 | 95.81 | 0
|  |  |  | 52.72 | 0 | 1.11 | 0 | 52.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20.38 | 0 | 1.12 | 0 | 20.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 68.64 | 0 | 1.32 | 0 | 68.64 | 211.2 | 211.2 | 0 | 211.2 | 0
|  |  |  | 70.2018 | 9.8282 | 1.71 | 0.21 | 80.03 | 246.24 | 216 | 30.24 | 246.24 | 0
|  |  |  | 78 | 30.68 | 2.09 | 0.59 | 108.68 | 334.4 | 240 | 94.4 | 334.4 | 0
|  |  |  | 27.3 | 15.47 | 2.35 | 0.85 | 42.77 | 131.6 | 84 | 47.6 | 131.6 | 0
|  |  |  | 63.3727 | 6.3373 | 1.65 | 0.15 | 69.71 | 214.5 | 195 | 19.5 | 214.5 | 0
|  |  |  | 11.3986 | 5.4714 | 2.22 | 0.72 | 16.87 | 51.9 | 35.0676 | 16.8324 | 51.9 | 0
|  |  |  | 51.2 | 0 | 0.8 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 24.26 | 0 | 0.8 | 0 | 24.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8.32 | 0 | 0.8 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 51.39 | 0 | 0.8 | 0 | 51.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 51.01 | 0 | 0.8 | 0 | 51.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 61.2 | 0 | 0.85 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 34.43 | 0 | 0.85 | 0 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 68.8427 | 53.6973 | 2.67 | 1.17 | 122.54 | 272.32 | 152.9888 | 119.3312 | 272.32 | 0
|  |  |  | 33.8 | 0 | 1.04 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 40.56 | 0 | 1.04 | 0 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 54.6 | 0 | 1.05 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 29.35 | 0 | 1.05 | 0 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 55.12 | 0 | 1.06 | 0 | 55.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 59.28 | 0 | 1.14 | 0 | 59.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 61.43 | 0 | 1.26 | 0 | 61.43 | 189 | 189 | 0 | 189 | 0
|  |  |  | 74.88 | 0 | 1.44 | 0 | 74.88 | 230.4 | 230.4 | 0 | 230.4 | 0
|  |  |  | 76.44 | 0 | 1.47 | 0 | 76.44 | 235.2 | 235.2 | 0 | 235.2 | 0
|  |  |  | 61.98 | 0 | 1.49 | 0 | 61.98 | 190.72 | 190.72 | 0 | 190.72 | 0
|  |  |  | 78 | 9.88 | 1.69 | 0.19 | 87.88 | 270.4 | 240 | 30.4 | 270.4 | 0
|  |  |  | 78 | 22.36 | 1.93 | 0.43 | 100.36 | 308.8 | 240 | 68.8 | 308.8 | 0
|  |  |  | 78 | 37.44 | 2.22 | 0.72 | 115.44 | 355.2 | 240 | 115.2 | 355.2 | 0
|  |  |  | 78 | 46.28 | 2.39 | 0.89 | 124.28 | 382.4 | 240 | 142.4 | 382.4 | 0
|  |  |  | 78 | 52.52 | 2.51 | 1.01 | 130.52 | 401.6 | 240 | 161.6 | 401.6 | 0
|  |  |  | 78 | 49.4 | 2.45 | 0.95 | 127.4 | 392 | 240 | 152 | 392 | 0
|  |  |  | 78 | 27.56 | 2.03 | 0.53 | 105.56 | 324.8 | 240 | 84.8 | 324.8 | 0
|  |  |  | 78 | 3.12 | 1.56 | 0.06 | 81.12 | 249.6 | 240 | 9.6 | 249.6 | 0
|  |  |  | 74.36 | 0 | 1.43 | 0 | 74.36 | 228.8 | 228.8 | 0 | 228.8
|  |  |  | 8.87 | 0 | 1.44 | 0 | 8.87 | 27.3 | 27.3 | 0 | 27.3
|  |  | subtotal | 2767.4613 | 388.3787 |  | 9.3 |  | 6005.87 | 4871.2996 | 1134.5704 | 6005.87
|  |  | total programa | 3103.6
3786.22
|  |  | TOTAL | 2715.2213 | 388.3787 |  |  |  | 272.32
1189.84
757.49

## ESC.
ESCAVAÇÕES / REATERROS E ESCORAMENTOS
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | TOTAL
ESCAVAÇÃO | 9860 | 2533 | 7844 | 2879 | 3053 | 3641 | 672 | 746 | 458 | 691 | 2317 | 34694
REATERRO | 8954 | 2302 | 7130 | 2616 | 2771 | 3308 | 62 | 679 | 417 | 629 | 2103 | 30971
APILOAMENTO | 3544 | 1853 | 2403 | 1605 | 2098 | 5443 | 568 | 572 | 389 | 442 | 1936 | 20853
ESCOR. PONTALET. | 4591 | 2407 | 4868 | 4265 | 2501 | 0 | 0 | 460 | 39 | 749 | 423 | 20303
ESCOR. DESC. | 4253 | 0 | 2358 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001
ESCOR. CONT. | 2735 | 0 | 5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8592
ESCOR. ESP. | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628

## PV'S
PVA01 | PVA02 | 80 | 487.08 | 486.45 | 485.98 | 485.762 | 200 | 0.272 | PVC 5,03 | 13.54 | 5.03 | 13.54 | 32 | 56 | P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 472432876495 | 7475755552766 | 472510346154 | 7475735.5915040,570,740,99 | 1.46
PVA02 | PVA03 | 80 | 486.45 | 485.381 | 485.762 | 485.545 | 200 | 0.272 | FoFo0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 37 | 67 | P | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 472510346154 | 7475735591504 | 472588268832 | 7475717.47918 0,470,601,10 | 1.59
PVA03 | PVA04 | 54 | 485.381 | 485 | 485.545 | 485.398 | 200 | 0.272 | FoFo0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 37 | 67 | P | -0.164 | 0 | 0 | 0 | 472588268832 | 747571747918 | 472640746239 | 7475704.7464760,470,601,10 | 1.59
PVA04 | PVA05 | 44 | 485 | 485.1 | 485.398 | 485.278 | 200 | 0.272 | FoFo0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 37 | 67 | P | -0.398 | 0 | 0 | 0 | 472640746239 | 7475704746476 | 472665914844 | 7475668.6557380,470,601,10 | 1.59
PVA05 | PVA06 | 80 | 485.1 | 484.9 | 485.278 | 485.061 | 200 | 0.272 | FoFo0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 37 | 67 | P | -0.178 | 0 | 0 | 0 | 472665914844 | 7475668655738 | 472684901515 | 7475590.9414780,470,601,10 | 1.59
PVA06 | PVA07 | 20 | 484.9 | 484.84 | 485.061 | 485.006 | 200 | 0.272 | FoFo0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 37 | 67 | P | -0.161 | 0 | 0 | 0 | 472684901515 | 7475590941478 | 472688609355 | 7475571.2881850,470,601,10 | 1.59
PVA07 | PVA08 | 80 | 484.84 | 484.763 | 485.006 | 484.789 | 200 | 0.272 | FoFo0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 37 | 67 | P | -0.166 | 0 | 0 | 0 | 472688609355 | 7475571288185 | 472750344377 | 7475520.4080610,470,601,10 | 1.59
PVA08 | PVA09 | 80 | 484.763 | 485 | 484.789 | 484.571 | 200 | 0.272 | FoFo0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 37 | 67 | P | -0.026 | 0 | 0 | 0 | 472750344377 | 7475520408061 | 47281110605 | 7475468.36943 0,470,601,10 | 1.59
PVA09 | PVA10 | 80 | 485 | 484.721 | 484.571 | 484.353 | 200 | 0.272 | FoFo0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 37 | 67 | P | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 47281110605 | 747546836943 | 472873651834 | 7475418.4893240,470,601,10 | 1.59
PVA10 | PVA11 | 59 | 484.721 | 483.81 | 484.353 | 484.193 | 200 | 0.272 | FoFo0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 37 | 67 | P | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 472873651834 | 7475418489324 | 472919286405 | 7475381.0929880,470,601,10 | 1.59
PVA11 | PVA12 | 80 | 483.81 | 483.894 | 484.193 | 483.975 | 200 | 0.272 | FoFo0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 37 | 67 | P | -0.383 | 0 | 0 | 0 | 472919286405 | 7475381092988 | 472997807366 | 7475365.7809430,470,601,10 | 1.59
PVA12 | PVA13 | 20 | 483.894 | 484.5 | 483.975 | 483.921 | 200 | 0.272 | FoFo0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 37 | 67 | P | -0.081 | 0 | 0 | 0 | 472997807366 | 7475365780943 | 473017420385 | 7475361.8656560,470,601,10 | 1.59
PVA13 | PVA14 | 80 | 484.5 | 484.61 | 483.921 | 483.703 | 200 | 0.272 | FoFo0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 37 | 67 | P | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 473017420385 | 7475361865656 | 473097230576 | 7475356.3580780,470,601,10 | 1.59
PVA14 | PVA15 | 65 | 484.61 | 484.876 | 483.703 | 483.527 | 200 | 0.272 | PVC 0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 32 | 56 | P | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 473097230576 | 7475356358078 | 473162050788 | 7475351.5269220,570,740,99 | 1.46
PVA15 | PVA16 | 80 | 484.876 | 483.9 | 483.527 | 483.309 | 200 | 0.272 | PVC 0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 32 | 56 | P | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 473162050788 | 7475351526922 | 473241686482 | 7475359.15295 0,570,740,99 | 1.46
PVA16 | PVA17 | 7.79 | 483.9 | 483.9 | 483.309 | 483.288 | 200 | 0.272 | FoFo0,00 | 0 | 5.03 | 13.54 | 37 | 67 | P | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 473241686482 | 747535915295 | 473249453133 | 7475359.7525670,470,601,10 | 1.59
PVA17 | PVA18 | 80 | 483.9 | 483.536 | 483.288 | 483.07 | 200 | 0.272 | FoFo0,71 | 1.91 | 5.74 | 15.45 | 39 | 74 | P | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 473249453133 | 7475359752567 | 473327637028 | 7475342.8032710,490,621,16 | 1.64
PVA18 | PVA19 | 80 | 483.536 | 484.4 | 483.07 | 482.853 | 200 | 0.272 | PVC 0,00 | 0 | 5.74 | 15.45 | 34 | 61 | P | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 473327637028 | 7475342803271 | 47340538949 | 7475323.9736490,590,761,04 | 1.53
PVA19 | PVA20 | 13 | 484.4 | 484.43 | 482.853 | 482.817 | 200 | 0.272 | PVC 0,00 | 0 | 5.74 | 15.45 | 34 | 61 | P | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 47340538949 | 7475323973649 | 473418020262 | 7475320.8973530,590,771,04 | 1.53
PVA20 | PVA21 | 80 | 484.43 | 484.101 | 482.817 | 482.6 | 200 | 0.272 | PVC 0,00 | 0 | 5.74 | 15.45 | 34 | 61 | P | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 473418020262 | 7475320897353 | 473496981666 | 7475308.04836 0,590,761,04 | 1.53
PVA21 | PVA22 | 69 | 484.101 | 482.523 | 482.6 | 482.412 | 200 | 0.272 | FoFo0,00 | 0 | 5.74 | 15.45 | 39 | 74 | P | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 473496981666 | 747530804836 | 473562941548 | 7475328.3040740,490,621,16 | 1.64
PVA22 | PVA23 | 39 | 482.523 | 484 | 482.362 | 482.256 | 250 | 0.272 | FoFo0,55 | 1.49 | 6.29 | 16.94 | 30 | 52 | P | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 473562941548 | 7475328304074 | 47359890621 | 7475313.2195410,490,651,18 | 1.76
PVA23 | PVA24 | 50 | 484 | 483 | 482.256 | 482.12 | 250 | 0.272 | PVC 0,00 | 0 | 6.29 | 16.94 | 26 | 45 | P | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 47359890621 | 7475313219541 | 473622081325 | 7475268.9147550,600,791,05 | 1.59
PVA24 | PVA25 | 80 | 483 | 484.05 | 482.12 | 481.902 | 250 | 0.272 | PVC 0,00 | 0 | 6.29 | 16.94 | 26 | 45 | P | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 473622081325 | 7475268914755 | 473672879872 | 7475207.11259 0,600,791,05 | 1.59
PVA25 | PVE | 21.87 | 484.05 | 484.085 | 481.902 | 481.843 | 250 | 0.272 | PVC 0,00 | 0 | 6.29 | 16.94 | 26 | 45 | P | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 473672879872 | 747520711259 | 473688726542 | 7475192.0343210,600,791,05 | 1.59
PVB01 | PVB02 | 80 | 480.42 | 480.23 | 479.42 | 479.005 | 150 | 0.518 | PVC | 0.28 | 0.76 | 0.28 | 0.76 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473955587938 | 7474796412672 | 474033155287 | 7474776.8344580,520,521,02 | 1.02
PVB02 | PVB03 | 28 | 480.23 | 479.89 | 479.005 | 478.86 | 150 | 0.518 | PVC | 0 | 0 | 0.28 | 0.76 | 21 | 21 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474033155287 | 7474776834458 | 47405983837 | 7474768.3484070,520,521,02 | 1.02
PVB03 | PVB04 | 80 | 479.89 | 480.072 | 478.86 | 478.446 | 150 | 0.518 | PVC | 0 | 0 | 0.28 | 0.76 | 21 | 21 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47405983837 | 7474768348407 | 474126635661 | 7474724.3243010,520,521,02 | 1.02
PVB04 | PVB05 | 72 | 480.072 | 479.872 | 478.446 | 478.072 | 150 | 0.518 | PVC | 0 | 0 | 0.28 | 0.76 | 21 | 21 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474126635661 | 7474724324301 | 474186339556 | 7474684.0819740,520,521,02 | 1.02
PVB05 | PVB06 | 80 | 479.872 | 480.042 | 478.072 | 477.658 | 150 | 0.518 | PVC | 1.04 | 2.79 | 1.32 | 3.55 | 21 | 34 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474186339556 | 7474684081974 | 474260732919 | 7474654.6604250,520,671,02 | 1.47
PVB06 | PVB07 | 28 | 480.042 | 479.831 | 477.658 | 477.513 | 150 | 0.518 | PVC | 0 | 0 | 1.32 | 3.55 | 21 | 34 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474260732919 | 7474654660425 | 474286841531 | 7474644.5440820,520,671,02 | 1.47
PVB07 | PVB08 | 65 | 479.831 | 477.814 | 477.513 | 476.814 | 150 | 1.075 | PVC | 1.32 | 3.56 | 2.64 | 7.11 | 24 | 40 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474286841531 | 7474644544082 | 474310590103 | 7474584.03784 0,801,062,30 | 3.49
PVB08 | PVE | 11.69 | 477.814 | 479.216 | 476.314 | 476.267 | 150 | 0.4 | FoF | o0,00 | 0 | 2.64 | 7.11 | 35 | 63 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474310590103 | 747458403784 | 47430083403 | 7474577.5995520,460,601,18 | 1.72
PVC01 | PVC02 | 80 | 482.5 | 481.312 | 481.7 | 480.512 | 200 | 1.485 | PVC | 4.5 | 12.13 | 4.5 | 12.13 | 19 | 32 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474119800729 | 7473609938923 | 474181607352 | 7473660.7320461,011,353,56 | 5.47
PVC02 | PVC03 | 40 | 481.312 | 481.203 | 480.512 | 480.388 | 200 | 0.309 | PVC | 0 | 0 | 4.5 | 12.13 | 29 | 50 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474181607352 | 7473660732046 | 474211616776 | 7473687.1788690,580,761,04 | 1.56
PVC03 | PVC04 | 13 | 481.203 | 481.125 | 480.388 | 480.325 | 200 | 0.487 | PVC | 0 | 0 | 4.5 | 12.13 | 26 | 44 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474211616776 | 7473687178869 | 474221310649 | 7473695.8407870,680,901,49 | 2.25
PVC04 | PVC05 | 80.29 | 481.125 | 478.87 | 480.325 | 478.07 | 200 | 2.808 | PVC | 0 | 0 | 4.5 | 12.13 | 17 | 27 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474221310649 | 7473695840787 | 474268533831 | 7473760.7799261,271,695,84 | 9.03
PVC05 | PVC06 | 79.7 | 478.87 | 477.892 | 478.07 | 477.092 | 200 | 1.227 | PVC | 5.37 | 14.47 | 9.87 | 26.6 | 31 | 53 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474268533831 | 7473760779926 | 474316628563 | 7473824.3288441,191,554,31 | 6.4
PVC06 | PVC07 | 80 | 477.892 | 477.64 | 477.042 | 476.79 | 250 | 0.315 | PVC | 1.78 | 4.79 | 11.65 | 31.39 | 35 | 63 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474316628563 | 7473824328844 | 474354821773 | 7473894.6230730,750,961,54 | 2.24
PVC07 | PVC08 | 45 | 477.64 | 477.5 | 476.79 | 476.65 | 250 | 0.311 | PVC | 0 | 0 | 11.65 | 31.39 | 35 | 63 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474354821773 | 7473894623073 | 474370388404 | 7473936.8448690,750,961,52 | 2.21
PVC08 | ELEV | 51 | 477.5 | 481 | 476.65 | 476.497 | 250 | 0.3 | PVC | 0 | 0 | 11.65 | 31.39 | 35 | 64 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474370388404 | 7473936844869 | 474392171281 | 7473982.9543640,740,941,48 | 2.15
PVD01 | PVD02 | 50 | 506.046 | 505.521 | 504.996 | 504.471 | 150 | 1.05 | PVC | 1.44 | 3.87 | 1.44 | 3.87 | 18 | 29 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470125484814 | 7475674169459 | 470168818579 | 7475699.1130910,670,881,76 | 2.66
PVD02 | PVD03 | 60 | 505.521 | 505 | 504.471 | 503.95 | 150 | 0.868 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 19 | 31 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470168818579 | 7475699113091 | 470227476085 | 7475711.7343840,630,831,52 | 2.29
PVD03 | PVD04 | 80 | 505 | 504.591 | 503.95 | 503.535 | 150 | 0.518 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 21 | 35 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470227476085 | 7475711734384 | 470307465707 | 7475713.0229490,520,691,02 | 1.52
PVD04 | PVD05 | 43 | 504.591 | 504.256 | 503.535 | 503.206 | 150 | 0.766 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 19 | 32 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470307465707 | 7475713022949 | 470350446519 | 7475711.7385150,600,791,38 | 2.07
PVD05 | PVD06 | 80 | 504.256 | 504.078 | 503.206 | 502.99 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470350446519 | 7475711738515 | 470426484506 | 7475686.8743940,420,540,61 | 0.91
PVD06 | PVD07 | 80 | 504.078 | 503.982 | 502.99 | 502.774 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470426484506 | 7475686874394 | 470504996675 | 7475671.5173330,420,540,61 | 0.91
PVD07 | PVD08 | 75 | 503.982 | 503.887 | 502.774 | 502.571 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470504996675 | 7475671517333 | 47057952772 | 7475663.1433630,420,540,61 | 0.91
PVD08 | PVD09 | 80 | 503.887 | 503.939 | 502.571 | 502.355 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47057952772 | 7475663143363 | 470657118163 | 7475682.6298470,420,540,61 | 0.91
PVD09 | PVD10 | 80 | 503.939 | 503.503 | 502.355 | 502.139 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470657118163 | 7475682629847 | 470734734321 | 7475702.0136560,420,540,61 | 0.91
PVD10 | PVD11 | 64 | 503.503 | 503.601 | 502.139 | 501.967 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470734734321 | 7475702013656 | 470797662745 | 7475713.6761380,420,540,61 | 0.91
PVD11 | PVD12 | 80 | 503.601 | 503.497 | 501.967 | 501.751 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470797662745 | 7475713676138 | 470877599532 | 7475716.8557740,420,540,61 | 0.91
PVD12 | PVD13 | 80 | 503.497 | 503.664 | 501.751 | 501.535 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470877599532 | 7475716855774 | 470957568232 | 7475719.0933860,420,540,61 | 0.91
PVD13 | PVD14 | 80 | 503.664 | 503.636 | 501.535 | 501.319 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470957568232 | 7475719093386 | 471037551568 | 7475720.7261760,420,540,61 | 0.91
PVD14 | PVD15 | 80 | 503.636 | 503.569 | 501.319 | 501.103 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471037551568 | 7475720726176 | 471117549586 | 7475721.2893540,420,540,61 | 0.91
PVD15 | PVD16 | 80 | 503.569 | 503.45 | 501.103 | 500.887 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471117549586 | 7475721289354 | 471197538592 | 7475719.96314 0,420,540,61 | 0.91
PVD16 | PVD17 | 80 | 503.45 | 503.008 | 500.887 | 500.671 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471197538592 | 747571996314 | 471277531602 | 7475718.9056150,420,540,61 | 0.91
PVD17 | PVD18 | 80 | 503.008 | 502.181 | 500.671 | 500.455 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471277531602 | 7475718905615 | 471357521108 | 7475717.6098810,420,540,61 | 0.91
PVD18 | PVD19 | 80 | 502.181 | 501.64 | 500.455 | 500.239 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471357521108 | 7475717609881 | 471437504327 | 7475715.97139 0,420,540,61 | 0.91
PVD19 | PVD20 | 80 | 501.64 | 501.491 | 500.239 | 500.023 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471437504327 | 747571597139 | 471517461183 | 7475713.3443540,420,540,61 | 0.91
PVD20 | PVE | 9.48 | 501.491 | 501.416 | 500.023 | 499.997 | 150 | 0.27 | PVC | 0 | 0 | 1.44 | 3.87 | 25 | 42 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471517461183 | 7475713344354 | 471526345792 | 7475710.0434750,420,540,61 | 0.91
Profundidade do PV's (m) |  |  | qnt
|  | AÉREO | 8
|  | 0.6 | 6
|  | 0.8 | 2
|  | 1 | 11
|  | 1.2 | 8
|  | 1.4 | 5
|  | 1.5 | 3
|  | 1.6 | 3
|  | 1.7 | 3
|  | 2 | 4
|  | 2.3 | 2
|  | 2.6 | 6
|  | 2.9 | 0
|  | 3.2 | 0
|  | 3.5 | #REF!
|  | 3.8 | #REF!
|  | 4.1 | #REF!
|  | 4.4 | #REF!
|  | 4.7 | #REF!
|  | 5 | #REF!
|  | TOTAL | 61

## BDI-S
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO BDI DE SERVIÇOS
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
PROJETO: | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE POTIM
CIDADE: | POTIM - SP | MÊS REF.: | SET/2017
Item | Descrição | Percentual | Valor
01.00 | CUSTO DIRETO |  | 5312851.6474 | 1.2858
1.473
02.00 | CUSTOS INDIRETOS | 7.96% | 459477.3915
02.01 | Administração central | 5.04% | 290925.3836
02.02 | Seguros | 0.29% | 16739.7542
02.03 | Risco | 1.39% | 80235.3736
02.04 | Garantias | 0.25% | 14430.8226
02.05 | Despesas Financeiras | 0.99% | 57146.0575
Percentuais incidentes sobre o preço de custo
03.00 | PREÇO DE CUSTO |  | 5772329.0389
04.00 | TRIBUTOS | 8.65% | 590903.9623
04.01 | Cofins | 3% | 204937.7904
04.02 | Pis/Pasep | 0.65% | 44403.1879
04.03 | Iss | 3% | 204937.7904
04.04 | CPRB | 2% | 136625.1936
Percentuais incidentes sobre o preço de venda
05.00 | LUCRO LÍQUIDO | 7.5% | 468026.6788
Percentual incidente sobre a diferença entre o preço de venda e os tributos
06.00 | PREÇO DE VENDA |  | 6831259.68
07.00 | BDI | 27.13% |  | 26.44
Planilha elaborada conforme proferido no acordão 2622/2013 do
Tribunal de Contas da União - TCU

## BDI-M
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO BDI DE MATERIAIS
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
PROJETO: | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE POTIM
CIDADE: | POTIM - SP | MÊS REF.: | SET/2017
Item | Descrição | Percentual | Valor
01.00 | CUSTO DIRETO DO MATERIAL |  | 1690797.2813
02.00 | CUSTOS INDIRETOS | 4.81% | 85436.8623
02.01 | Administração central | 3.07% | 54530.3882
02.02 | Seguros | 0.17% | 3019.598
02.03 | Riscos | 0.56% | 9946.9112
02.04 | Garantias | 0.16% | 2841.9746
02.05 | Despesas Financeiras | 0.85% | 15097.9902
Percentuais incidentes sobre o preço de custo
03.00 | PREÇO DE CUSTO |  | 1776234.1436
04.00 | TRIBUTOS | 5.65% | 112095.02
04.01 | Cofins | 3% | 59519.4786
04.02 | Pis/Pasep | 0.65% | 12895.887
04.03 | CPRB | 2% | 39679.6524
Percentuais incidentes sobre o preço de venda
05.00 | LUCRO | 5.11% | 95653.4564
Percentual incidente sobre a diferença entre o preço de venda e os tributos
06.00 | PREÇO DE VENDA DO MATERIAL |  | 1983982.62
07.00 | BDI | 16.8% |  | 16.8
Planilha elaborada conforme proferido no acordão 2622/2013 do
Tribunal de Contas da União - TCU

## Plan1
QUANTITATIVOS
TERRAPLENAGEM
| SEÇÃO | ATERRO | CORTE |  | ATERRO | CORTE
| A | 11.1 | 14.52 | 1 | 11.1 | 14.52
| B | 11.61 | 3.43 | 2 | 23.22 | 6.86
| C | 0 | 79 | 2 | 0 | 158
| D | 0 | 52.05 | 2 | 0 | 104.1
| E | 0 | 34.33 | 1 | 0 | 34.33
| dx = | 15 |  |  | 34.32 | 317.81
[5 empty] | 257.4 | 2383.575
|  |  |  | BOTA FORA |  | 2126.175